REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, HYGIENE ET PREVENTION
SECRETARIAT GENERAL
[image: image2.png]



PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES A CHIMIOTHERAPIE PREVENTIVE
[image: image3.png]



[image: image4.png]100%
90%
80%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

National ~ Coordination Zone de santé Aire de Santé Communauté

Population Totale dénombrée avant/pendant la DMV
Nombre de personnes traitées contre lonchocercose
Nombre de comprimés de mectisan distribués.

Moyenne
national




TABLE DE MATIERE

	Liste des sigles, abréviations et acronymes………………………………………………………….
	3

	Remerciements………………………………………………………………………………………
	4

	Résumé Analytique…………………………………………………................................................
	5

	1. Informations générales…………………………………………………………..………….
	7

	2. Principales réalisations…………………………………………………………….………..
	8

	2.1.   Soutien à la distribution de masse de médicaments………………………………...............

	8

	2.1.1. Plaidoyer……………………………………………………………………….……………
	8

	2.1.2. Renforcement de capacité………………………………………………………..…………
	9

	2.1.3. Gestion des médicaments……………………………………………………….………….
	10

	2.2.   Distribution de masse de médicaments…………………………………………..……......
	11

	2.2.1. Couverture de traitement de l’Onchocercose………………………………………………
	11

	2.2.2. Couverture de traitement de la Filariose Lymphatique…………………………………….
	12

	2.2.3. Couverture de traitement du Trachome…………………………………………………….
	14

	2.2.4. Couverture de traitement des Schistosomiases……………………………………………..
	14

	2.2.5. Couverture de traitement des Géohelminthiases……………………………………………
	16

	2.3.   Prise en charge de la morbidité………………………………………………….………….
	17

	2.3.1. Lymphoedème et Hydrocèle………………………………………………………………..
	17

	2.3.2. Trichiasis trachomateux…………………………………………………………………….
	18

	2.4. Suivi et évaluation de la distribution de masse de médicaments…………………….……..
	18

	2.4.1. Enquête de couverture de traitement………………………………………………………..
	18

	2.4.2. Evaluation de la qualité des données (DQA)………………………………….………........
	20

	2.4.3. Evaluation de l’impact du traitement contre le Trachome………………………………….
	22

	2.4.4. Evaluation à mi-parcours de l’impact de traitement contre la Filariose Lymphatique ……
	23

	2.4.5. Evaluation préliminaire de la transmission de la Filariose Lymphatique (Pré-TAS)………
	24

	2.4.6. Evaluation de la transmission de la Filariose Lymphatique (TAS)……………….………...
	28

	2.5. Intégration de la gestion des données MTN dans le SNIS/DHIS2………………………….
	30

	3. Maladies Tropicales Négligées et Recherche.………………………………………………
	30

	4. Partenariat et Financement des activités…………………………………………………….
	31

	5. Difficultés et leçons apprises……………….……………………………………………….
	32

	6. Annexe………………………………………………………………………………………
	32


LISTE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
	AS :
	Aire de Santé

	ASCEND :
	Projet d’Accélération du contrôle et de l'élimination durables des MTN

	CBM :
	Christian Blinden Mission

	CG :
	Couverture Géographique

	CT :
	Couverture Thérapeutique

	DC :
	Distributeur communautaire

	DMM : 
	Distribution de masse de médicaments

	DPS : 
	Division Provinciale de la Santé

	IPS : 
	Inspection Provinciale de la Santé

	MTN :
	Maladies Tropicales Négligées

	MTN-CTP : 
	Maladies Tropicales Négligées à Chimiothérapie Préventive

	LSTM:
	Liverpool School of Tropical Medecine

	OMS :
	Organisation Mondiale de la Santé

	PCMPI : 
	Prise en Charge de la Morbidité et Prévention des Incapacités dues aux MTN-CTP

	PRE-TAS : 
	Enquêtes préliminaires d’évaluation de la transmission de la Filariose Lymphatique

	RDC :
	République Démocratique du Congo

	SCIF:
	Schistosomiasis Control Initiative Foundation

	SSI:
	Sight Savers International

	TAS:
	Enquêtes d’évaluation de la transmission de la Filariose Lymphatique

	UFAR:
	United Front Against River blindness


REMERCIEMENTS
Le Programme a réalisé les activités de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive  dans un cotexte particulier de la Pandémie de Covid -19 au cours de l’année 2021. 

La pandémie de Covid-19, au départ une crise sanitaire occasionnant des pertes en vies humaines, s’est traduite avec le temps par une crise d’ordre économique à la suite des différentes mesures prises par les autorités politiques pour en limiter la propagation. Le monde fait ainsi face à une crise jumelle, à la fois sanitaire et économique.
Comme partout ailleurs, cette crise économique se manifeste à travers certains chocs importants qu’elle crée, à savoir : les baisses de la production et de la demande, la décélération de la croissance mondiale et le durcissement des conditions financières (et leurs retombées), et la chute significative des cours des produits de base.

C’est avec fierté que le programme national de lutte contre les MTN-CTP présente le rapport d’activités qui rend compte du travail accompli en 2021 qui illustre le dynamisme qui habite les membres de l’équipe ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Le programme remercie ses bailleurs de fonds et partenaires dont : END FUND, LSTM, SCIF, SSI, Give-Well, ESPEN/OMS, DNDI, UFAR et CBM pour leur reconnaissance du travail abattu ainsi que leur contribution financière.       

Nos remerciements s’adressent également aux firmes pharmaceutiques Merck & Cie, GSK, Merck Serono et Pfizer pour les dons gratuits des médicaments qui sont distribués aux populations vivant dans les communautés endémiques à l’onchocercose, à la filariose lymphatique, au trachome, aux schistosomiases et aux géo-helminthiases. 

Aussi, nos remerciements sincères vont aux membres du programme MTN-CTP, aux Chefs des Divisions Provinciales de la Santé, aux Coordonnateurs provinciaux, aux membres des équipes cadres des Zones de Santé, aux membres des Centres de Santé et aux communautés. Tout au long de l’année, l’implication, la générosité et la vigilance de tous ont permis de poursuivre la mission du programme. La collaboration, la complémentarité, l’engagement et le professionnalisme décrivent bien le travail accompli par tous.

Nous remercions de manière particulière Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention et Monsieur le Secrétaire Général à la Santé, pour les bonnes orientations en faveur du Programme.

RESUME ANALYTIQUE

Le présent rapport présente les principales activités du programme dont le plaidoyer ,l’approvisionnement en médicaments, le renforcement des capacités des acteurs, la distribution de mase de médicaments contre les MTN-CTP, les enquêtes de couverture de traitement, l’évaluation de la qualité des données, l’évaluation de l’impact des traitements contre la filariose lymphatique et le trachome, la recherche et la gestion des finances. 

Plaidoyer auprès des autorités provinciales

Mené dans la province du Haut-Lomami, les différentes autorités provinciales avaient été sensibilisées dans le but d’obtenir leur engagement à accompagner le programme au travers de la coordination provinciale pour mettre fin aux souffrances que les MTN-CTP infligent à la population.
Approvisionnement en médicaments

Malgré quelques difficultés ayant retardé le processus d’approvisionnement en médicaments, le pays avait reçu pour les campagnes de distribution de masse de médicaments : 131.137.000 comprimés d’Ivermectine, 56.075.400 comprimés d’Albendazole, 23.817.063 comprimés de Praziquantel, 5.160.000 comprimés et 144.624 flacons d’Azithromycine et 136.460 tubes de Tétracycline pommade ophtalmique. 
Renforcement des capacités

Outre le renforcement des capacités des acteurs à différents niveaux de la mise en œuvre des activités sur l’organisation de la campagne de distribution de masse des médicaments et la prise en charge de la morbidité et prévention des complications liées à la FL (72 cadres des DPS et 676 membres des ECZS), il y a eu également une formation sur la chirurgie du Trichiasis Trachomateux dont 4 personnes ont bénéficié d’un recyclage en tant que formateurs nationaux et 8 personnes comme chirurgiens locaux. 
Distribution de masse de médicaments

La distribution avait concerné toutes les 5 maladies dont les résultats étaient : 
· Onchocercose : 41.488.265 personnes traitées sur un total de 51.550.128 personnes à risque, soit une couverture thérapeutique de 80%.

· Filariose Lymphatique : 37.924.115 personnes traitées sur un total de 48.183.629 personnes à risque, soit une couverture thérapeutique de 79%.

· Trachome : 2.217.663 personnes traitées sur un total de 2.750.937 personnes à risque, soit une couverture thérapeutique de 80,6%.
· Schistosomiases : 10.814.966 enfants traités sur un total de 12.225.928 enfants à risque, soit une couverture thérapeutique de 88%.

· Géohelminthiases : 15.553.354 enfants traités sur un total de 17.053.250 enfants à risque, soit une couverture thérapeutique de 91%.

Suivi et Evaluation des traitements

Trois activités de suivi et évaluation ont été réalisées : l’évaluation de la qualité des données, les enquêtes préliminaires d’évaluation de la transmission de la filariose lymphatique (Pré-TAS) et les évaluations d’impact de traitement contre l’onchocercose et le trachome.

· Les enquêtes des couvertures de traitement avaient été menées dans 12 ZS de 6 coordinations et les résultats avaient montré des couvertures thérapeutiques non valides pour 5ZS Onchocercose-FL, 4 ZS  géohelminthiases et 2 ZS schistosomiases.
· L’évaluation de la qualité des données de 2019 avait été menée dans 08 coordinations réunies en binôme : Kwango et Maniema, Kasaï et Ubangi-Sud, Ituri-Sud et Bas-Uélé et enfin Sud-Kivu et Katanga-Nord. Les résultats avaient montré une disponibilité à 100%, une complétude à 95,5% et une promptitude faible à 66%/
· Les évaluations préliminaires de la transmission de la FL (Pré-TAS) avaient été réalisées dans 34 ZS comptant 36 sites sentinelles et 66 sites de contrôle ponctuel. Sur les 34 ZS enquêtées, trois dont une du Haut-Lomami (Songa) et deux du Tanganyika (Kongolo et Mbulala) avaient enregistré des prévalences au FTS ≥ 2% et avaient donc échoué au Pré-TAS.
· Les évaluations de la transmission de la FL(TAS) avaient portées sur vingt-neuf (29) unités d’évaluation contenant trente-deux (32) ZS de six (06) provinces. Sept (07) unités d’évaluations avaient présenté des cas positifs au FTS dont cinq (05) en avaient au-delà du seuil critique.
· Les évaluations de l’impact de traitement à l’Azithromycine contre le trachome ont concerné 08 ZS de 04 coordinations. Toutes les zones de santé évaluées ont une prévalence de TF en dessous de 5%, à l’exception de Kiambi (9,9%) et une prévalence TT en dessous de 1%.
Financement des activités

Le budget global pour mettre en œuvre les activités avait été estimé à 9.604.663 dollars Américains ; 9.927.372,17 dollars avaient été approuvés et 9.469.978,89 dollars avaient été décaissés, soit 95,4 % du montant approuvé. 
1. [image: image5.png]Performance de transmission des rapports par niveau
"

0
E
0

Aire de Santé Zone de Santé Province/Coord Central
ite = Prompiitude = Completude

=Dispor



INFORMATIONS GENERALES
Située au centre du continent Africain,  la République Démocratique du Congo (R.D.C.) est à cheval sur l'équateur. Elle s'étend dans le vaste bassin du fleuve dont elle a repris le nom et n'accède à l'océan Atlantique que par une étroite façade maritime de 50 kilomètres. 

La R.D.C. partage ses frontières avec neuf pays : à l'ouest, le Congo ; au nord, la République centrafricaine et le Soudan du Sud; à l'est, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ; au sud, la Zambie et l'Angola.

De par sa superficie (2.345.410 km2), la RDC est le deuxième pays le plus vaste du continent africain après l’Algérie. Elle compte 26 provinces, 33 villes, 145 territoires, 137 communes urbaines, 174 communes rurales, 471 secteurs, 264 chefferies et 5.908 groupements.

Figure 1 : Carte géographique de la RDC 
Sur le plan sanitaire, le pays compte 519 Zones de santé, avec 393 Hôpitaux généraux de référence et 8504 aires de santé dont 8266 disposent d’un Centre de santé réparties dans 26 Divisions Provinciales de la Santé (DPS).

Le pays est endémique aux cinq Maladies Tropicales Négligées dites à Chimiothérapie Préventive (MTN-CTP) qui constituent un véritable problème de santé publique. Il s’agit de l’onchocercose, la filariose lymphatique, les schistosomiases, les helminthiases transmises par le sol et le trachome. Ces maladies sont présentes dans toutes les provinces du pays et 490 Zones de Santé (ZS) sont éligibles au traitement de masse de médicaments contre au moins l’une d’elles.

Le profil épidémiologique de chacune de ces maladies se présente de la manière suivante :

· 270 ZS sont endémiques à l’onchocercose et éligibles au traitement de masse ;
· 245 ZS sont endémiques à la filariose lymphatique et éligibles au traitement de masse ;
· 357 ZS sont endémiques aux schistosomiases et éligibles au traitement de masse ; 
· 284 ZS sont endémiques aux géo-helminthiases et éligibles au traitement de masse ;
· 67 ZS sont endémiques au trachome et éligibles au traitement de masse mais dont 22 ZS ont déjà arrêté le traitement de masse et sont sous surveillance. 
Pour l’année 2021, les cibles de traitement par maladie étaient de :
· 269 ZS pour l’onchocercose, soit 42677459 personnes à traiter ;
· 245 ZS pour la filariose lymphatique, soit 39843404 personnes à traiter ;
· 181 ZS pour les schistosomiases, soit 12471159 enfants d’âge scolaire à traiter ;
· 273 ZS pour les géo-helminthiases, soit 17774119 enfants d’âge scolaire à traiter ;
· 19 ZS pour le trachome, soit 4254554 personnes à traiter.
2. PRINCIPALES REALISATIONS
La mise en œuvre des activités de lutte contre les MTN-CTP au cours de l’année 2021 s’est faite dans le contexte de la pandémie de Covid-19 avec toutes les mesures de restriction pour limiter sa propagation, mais également celui d’un approvisionnement tardif de certains médicaments et de la grève des agents et fonctionnaires du secteur de la santé.  

Malgré cela, le programme a mené ses activités dont les principales réalisations sont présentées ci-dessous.

2.1. Soutien à la distribution de masse de médicaments

2.1.1. Plaidoyer auprès des autorités provinciales

L’atteinte des objectifs du contrôle et de l’élimination des MTN-CTP en RDC requière la conjugaison des efforts de tous : les communautés endémiques, les autorités politico-administratives, les leaders d’opinion, les agents de santé et les partenaires techniques et financiers. 

Une mission de plaidoyer avait été initiée au cours de l’année 2021 dans la province du Haut-Lomami, afin d’apporter à toutes les parties prenantes l’information sur ces maladies mais aussi, les sensibiliser dans le but d’obtenir leur engagement à accompagner le programme au travers de la coordination provinciale pour mettre fin aux souffrances que les MTN-CTP infligent à la population. 

Parmi les personnes ciblées et touchées, il y a eu le Gouverneur de province, le Président de l’Assemblée Provinciale, Madame le Ministre provincial de la Santé, le Ministre provincial de l’Education, le Directeur provincial de l’Education, le Chef de Division Provinciale de la Santé et autres professionnelles de la sante, le Directeur de la RTNC Kamina, les leaders d’opinion et religieux, les membres de la société civile et les Journalistes des radios et télévisions locales. 

2.1.2. Renforcement de capacités des prestataires

Le renforcement de capacités est assuré dans le but d’améliorer les connaissances, aptitudes et attitudes des agents de santé et agents communautaires impliqués dans la mise en œuvre des activités de lutte contre les MTN-CTP en vue d’un meilleur rendement.   
Les résultats attendus du renforcement des capacités sont liés à l’amélioration des compétences des personnes (mise en pratique des connaissances) et à l’efficacité des structures, se traduisant par des changements durables dans les pratiques. Plusieurs domaines ont fait l’objet de renforcement de capacité des ressources humaines.

2.1.2.1. Organisation de la campagne de distribution de masse de médicaments
Les gestionnaires du programme des niveaux provincial et périphérique ont bénéficié du renforcement de compétences sur l’organisation de la campagne de distribution de masse de médicaments de lutte contre les MTN-CTP et la prise en charge des morbidités et prévention des complications de la filariose lymphatique et du trachome. 

Cette formation qui se fait en cascade a concerné les membres des divisions provinciales de la santé (DPS), les équipes cadres des zones de santé (ECZS) et les infirmiers responsables des aires de santé. En ce qui concerne les distributeurs communautaires (DC), la stratégie voudrait qu’ils soient formés lorsque les médicaments sont disponibles dans les zones de santé de sorte à lancer la campagne de DMM juste après leur formation.

Au total, ce sont : 48 personnes des coordinations provinciales, 693 membres des ECZS, 486 Infirmiers responsables des aires de santé et 3234 DC qui ont été formés dans 18 coordinations provinciales (Données partielles). 
2.1.2.2. Chirurgie du trichiasis trachomateux
Dans le cadre de préparatifs de la campagne de la chirurgie de trichiasis trachomateux (TT), un recyclage des formateurs nationaux avait été réalisé dans la ZS de Boto, province du Nord-Ubangi. Cette formation/recyclage avait été suivie immédiatement par celle des chirurgiens locaux (par les formateurs nationaux) sous la supervision d’un consultant de l’OMS. 
En vue de leur certification, le recyclage de formateurs nationaux (04) et la formation des chirurgiens locaux (08) avaient porté sur la pratique sur “Head Start” et la chirurgie sur les personnes avec trichiasis identifiées dans les ZS de Bwamanda et de Boto.
2.1.3. Gestion des médicaments

Pour organiser la distribution de masse des médicaments au cours de l’année 2021, le programme a passé sa commande et a reçu de ses donateurs toutes les molécules dont les quantités sont présentées dans le tableau I.   

Toutefois, il est important de signaler que l’acquisition de médicaments a connu quelques difficultés dont: (i) l’absence des coordonnées du programme sur les factures n’a pas permis de les soumettre pour obtenir les autorisations d’importation et d’exonération au niveau du Ministère de commerce extérieur (SEGUCE)  et (ii) des longues périodes de livraison par le transitaire allant jusqu’à deux mois pour le Mectizan et le Praziquantel.
Aussi, certains médicaments sont arrivés à quelques 2 à 3  mois de leur date de péremption (cas du Praziquantel et de l’Azithromycine sirop). 
Enfin, l’envoi des médicaments en provinces par le transitaire n’a pas tenu compte de la nouvelle configuration du pays avec ses 26 provinces. Les médicaments avaient été déposés dans les chefs-lieux des 11 anciennes provinces occasionnant de fait des frais additionnels pour leur déploiement vers les nouvelles provinces.
Tableau I : Disponibilité de médicaments pour la distribution de masse de 2021
	Molécules
	Fournisseur
	Solde 2020
	Besoin 2021
	Quantité Commandée
	Quantité Reçue
	Quantité Disponible

	Ivermectine
	Merck
	9.116.898
	140.248.438
	140.248.438
	131.137.000
	140.253.898

	Albendazole
	GSK
	278.413
	56.075.400
	55.788.377
	56.075.400
	56.353.813

	Praziquantel
	Merck Serono
	22.397
	23.839.460
	23.817.063
	23.817.063
	23.839.460

	Azithromycine Sirop
	Pfizer
	113.563
	258.187
	144.624
	144.624
	258.187

	Azithromycine Cés
	Pfizer
	2.784.000
	7.944.000
	5.160.000
	5.160.000
	7.944.000

	Tétracycline Tubes
	Partenaires Locaux
	0
	136.460
	136.460
	136.460
	136.460


2.2. Distribution de masse de médicaments

La distribution de masse de médicaments constitue l’activité principale du programme pour arriver au contrôle et à l’élimination des MTN-CTP. Elle est assurée en communauté par les distributeurs communautaires (DC) et dans les écoles par les enseignants qui, bénéficient d’un renforcement de compétences au préalable. 

Les médicaments ayant été livrés en retard, de même que le transfert des fonds par les partenaires techniques et financiers, la DMM a concerné  toutes les 5 maladies. Deux tours de traitements ont été organisé dans  les zones de santé endémiques à la Filariose Lymphatique et co-endémiques à la loase.

2.2.1. Couverture de traitement de l’onchocercose

La distribution de l’Ivermectine pour traiter l’onchocercose avait été organisée dans 269 ZS pour une population totale estimée à 51.735.533 habitants. Le nombre de traités était de 41.685.803 personnes, soit une couverture thérapeutique de 81%.
Sur les vingt-six (26) coordinations MTN-CTP, sept (07) avaient une couverture thérapeutique < 80% mais comprise entre 75,6% et 79,9%. Bien qu’ayant réalisé 76,2% de couverture thérapeutique moyenne, la coordination de Tshuapa n’a aucune ZS avec 80% de couverture de traitement. Le tableau II présente la proportion des ZS ayant une CT ≥ 80%.
Quarante-deux (42) ZS ont réalisé une couverture de traitement en dessous de 80% et dont la couverture minimale était de 54% dans la ZS d’Oicha, province du Nord-Kivu. Ces zones sont localisées dans les coordinations suivantes : Tshuapa (12), Butembo-Beni (5), Kongo-Central (5), Mongala (4), Ituri-Sud (4), Kasaï Mbuji-Mayi (3), Haut-Uélé (3), etc. 
Les résultats de chacune de ces 269 ZS sont présentés en annexe de ce rapport.
Tableau II : Proportion des ZS Onchocercose ayant une CT  ≥ 80% par Coordination, RDC 2021
	N°
	Coordination
	Population Totale
	Nombre des personnes traitées
	CT (%)
	Nombre de ZS traitées
	Nombre de ZS avec CT ≥ 80%
	Proportion ZS avec CT ≥ 80%

	1
	BAS UELE
	1498204
	1220265
	81
	11
	11
	100

	2
	BENI BUTEMBO
	1702016
	1287377
	76
	10
	5
	50

	3
	EQUATEUR
	1603541
	1295383
	81
	9
	8
	89

	4
	HAUT UELE 
	1767950
	1399262
	79
	10
	7
	70

	5
	ITURI NORD
	1479669
	1201702
	81
	8
	8
	100

	6
	ITURI SUD
	1792017
	1440295
	80
	12
	8
	67

	7
	KASAI KANANGA
	5346384
	4385524
	82
	26
	26
	100

	8
	KASAI MBUJI MAYI
	6007571
	4789958
	80
	24
	21
	88

	9
	KASAI TSHIKAPA
	5312619
	4335534,8
	82
	18
	17
	94

	10
	KATANGA NORD
	803015
	658173
	82
	3
	3
	100

	11
	KATANGA SUD 
	1301928
	1049997
	81
	7
	7
	100

	12
	KONGO CENTRAL
	1985473
	1591857
	80
	17
	12
	71

	13
	KWANGO
	1572185
	1299520
	83
	8
	8
	100

	14
	KWILU
	1760084
	1422609
	81
	7
	6
	86

	15
	LUALABA
	281583
	230878
	82
	2
	2
	100

	16
	MANIEMA
	2696476
	2192825
	81
	16
	16
	100

	17
	MASISI WALIKALE
	1439883
	1175845
	82
	6
	6
	100

	18
	MAI NDOMBE
	249850
	198588
	79
	2
	1
	50

	19
	MONGALA
	1864100
	1455667
	78
	8
	4
	50

	20
	NORD UBANGI
	1217097
	1001416
	82
	9
	9
	100

	21
	RUTSHURU GOMA
	794723
	634743
	80
	3
	2
	67

	22
	SANKURU
	1616497
	1315419
	81
	10
	9
	90

	23
	SUD KIVU
	361311
	292985
	81
	1
	1
	100

	24
	SUD UBANGI
	1995882
	1639513
	82
	10
	10
	100

	25
	TSHOPO
	3048215
	2465857
	81
	20
	20
	100

	26
	TSHUAPA
	2237260
	1704610
	76
	12
	0
	0


2.2.2. Couverture de traitement de la filariose lymphatique

En 2021, c’est 244 zones de santé qui ont distribué soit annuellement l’Ivermectine associée à l’Albendazole, soit en 2 tours semestriels l’Albendazole seule. Au total, 38.758.015 personnes ont été traitées sur une population totale de 48.183.629 habitants, réalisant ainsi une couverture de traitement de 79%.  Toutefois, il faut signaler que 3 ZS ont enregistré des couvertures thérapeutiques faibles en dessous de 65 %. Il s’agit de Bongandanga (59%), Oicha (54%) et Mbulula (47%) respectivement dans les coordinations provinciales de la Mongala, Beni-Butembo et Katanga-Nord. 
Au niveau des coordinations provinciales, cinq (05) sur vingt-six (26) n’ont pas atteint 80% de couverture thérapeutique. Il s’agit de : Kwilu avec 79,8%, Katanga-Nord avec 78,0%, Tshuapa avec 76,2%, Mongala avec 74,6% et Beni-Butembo avec 70,0%. Les données de chaque coordination sont présentées dans le tableau III. Aussi, il faut signaler que Tshuapa est la seule coordination qui n’a pas eu de ZS avec une couverture thérapeutique de 80%. 
Les résultats de traitement par coordination provinciale et par zone de santé sont présentés en annexe. 
Tableau III : Proportion des ZS FL ayant une CT  ≥ 80% par Coordination, RDC 2021
	N°
	Coordination
	Population Totale
	Nombre des personnes traitées
	CT (%)
	Nombre de ZS traitées
	Nombre de ZS avec CT ≥ 80%
	Proportion ZS avec CT ≥ 80%

	1
	BAS UELE
	989851
	805388
	81,4
	7
	7
	100

	2
	BENI BUTEMBO
	1186480
	842071
	71,0
	5
	1
	20

	3
	EQUATEUR
	1981110
	1596464
	80,6
	11
	9
	82

	4
	HAUT UELE
	1581623
	1274882
	80,6
	9
	9
	100

	5
	ITURI NORD
	978648
	799183
	81,7
	5
	5
	100

	6
	ITURI SUD
	2756061
	2223462
	80,7
	19
	15
	79

	7
	KASAI KANANGA
	2363593
	1938766
	82,0
	10
	10
	100

	8
	KASAI MBUJI MAYI
	2707531
	2167268
	80,0
	11
	9
	82

	9
	KASAI TSHIKAPA
	3174428
	2598064
	81,8
	11
	11
	100

	10
	KATANGA NORD
	2624841
	2046677
	78,0
	10
	9
	90

	11
	KATANGA SUD 
	3128379
	2501203
	80,0
	15
	12
	80

	12
	KONGO CENTRAL
	1971269
	1611409
	81,7
	15
	13
	87

	13
	KWANGO
	886828
	726926
	82,0
	5
	5
	100

	14
	KWILU
	2272347
	1813366
	79,8
	9
	8
	89

	15
	LUALABA
	731932
	594302
	81,2
	3
	3
	100

	16
	MANIEMA
	1036895
	843408
	81,3
	6
	6
	100

	17
	MASISI WALIKALE
	542024
	443589
	81,8
	3
	3
	100

	18
	MAI NDOMBE
	2003416
	1627753
	81,2
	13
	13
	100

	19
	MONGALA
	1167357
	870431
	74,6
	5
	4
	80

	20
	NORD UBANGI
	1457030
	1201685
	82,5
	9
	9
	100

	21
	SANKURU
	1088156
	881129
	81,0
	6
	5
	83

	22
	SUD KIVU
	3983400
	3247360
	81,5
	16
	16
	100

	23
	SUD UBANGI
	3010223
	2484001
	82,5
	13
	13
	100

	24
	TSHOPO
	3006412
	2435080
	81,0
	19
	19
	100

	25
	TSHUAPA
	1553795
	1184148
	76,2
	9
	0
	0


2.2.3. Couverture de traitement du trachome

Le traitement de 2021 contre le trachome par la distribution de masse de l’Azithromycine et Tétracycline avait été planifié dans 19 zones de santé, mais les données sont disponibles pour 13 d’entre-elles.  

Sur 2.750.937 personnes à risque, 2.217.663 personnes avaient été traitées, soit une couverture thérapeutique de 80,6%. 
Près de la moitié de ces ZS avaient réalisé des couvertures de traitement ne dépassant pas 80%.  Il s’agit des ZS de Bangabola (64,6%), Kungu (65,2), Boto (67,0%), Bokonzi (68,4%) toutes du Sud-Ubangi et, Boende et Wema de Tshuapa avec toutes les deux 79,8%.  Les données sont présentées dans le tableau IV.
          Tableau IV : Couverture de traitement du Trachome dans les Coordinations provinciales
	N°
	PROVINCE 
	COORDINATION
	ZS
	Population Dénombrée
	Population Traitée
	CT          (en %)

	1
	EQUATEUR 
	EQUATEUR 
	Djombo
	66137
	59835
	90,5

	2
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Kiambi
	381912
	313902
	82,2

	3
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bangabola
	180639
	116647
	64,6

	4
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bokonzi
	265049
	181370
	68,4

	5
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Boto
	208749
	139861
	67

	6
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Kungu
	300895
	196150
	65,2

	7
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basali
	111175
	105986
	95,3

	8
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahuma
	248011
	232380
	93,7

	9
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yalimbongo
	126328
	120602
	95,5

	10
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Boende
	306925
	245057
	79,8

	11
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Wema
	129194
	103140
	79,8

	12
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bokungu
	226973
	181579
	80,0

	13
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Busanga
	112969
	90386
	80,0

	14
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Lingomo
	152639
	122103
	80,0

	15
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mompono
	160898
	128722
	80,0

	16
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mondombe
	195424
	156321
	80,0

	17
	ITURI 
	ITURI SUD
	Bambu Mine
	216408
	204458
	94,5

	18
	ITURI 
	ITURI SUD
	Gety
	209515
	198275
	94,6

	19
	MONGALA
	MONGALA
	Bongandanga
	192691
	188255
	97,7

	20
	MONGALA
	MONGALA
	Bosomodanda
	148862
	144786
	97,3

	21
	MONGALA
	MONGALA
	Pimu
	271510
	261540
	96,3

	Total
	4079652
	3359355
	83,9


2.2.4. Couverture de traitement des Schistosomiases

Pour l’année 2021, ce sont 180 ZS endémiques aux Schistosomiases qui ont organisé la distribution du Praziquantel pour traiter 11.921.403 enfants de 5 à 14 ans sur un total de 11.229.430 enfants de cet âge.
La couverture thérapeutique obtenue était de 88% ; toutefois, il faut signaler que six (06) ZS avaient obtenu des couvertures thérapeutiques de moins de 75% et dont la valeur minimale était de 51%. Ces ZS sont : Wangata dans la coordination de l’Equateur avec 74%, Kibirizi dans la coordination Rutshuru Goma avec 73%, Bominenge dans le Sud-Ubangi avec 68% et enfin Basoko et Isangi dans la Tshopo avec respectivement 52% et 51%. Les résultats obtenus par zone de santé sont en annexe.
Chacune des 23 coordinations (100%) a réalisé une couverture moyenne de traitement ≥ 75%. Par contre, lorsqu’on regarde dans chaque coordination la proportion des ZS qui ont une couverture thérapeutique ≥ 75%, on a 20 sur 23 coordinations (86,9%) qui sont à 100%. Le tableau V présente ces proportions.
Tableau V : Proportion des ZS Schistosomiases avec CT  ≥ 75% par Coordination, RDC 2021
	N°
	COORDINATION
	Total 5-14 ans
	Tot.Trt sch
	CT%
	Nombre de ZS traitées
	Nombre de ZS avec CT ≥ 75%
	Proportion ZS avec CT ≥ 75%

	1
	BAS- UELE
	327014
	275190
	84,2
	7
	7
	100

	2
	BENI BUTEMBO
	345966
	321529
	92,9
	6
	6
	100

	3
	EQUATEUR
	580256
	474923
	81,8
	10
	9
	90

	4
	HAUT UELE
	735330
	649952
	88,4
	13
	13
	100

	5
	ITURI NORD
	252465
	246689
	99,0
	3
	3
	100

	6
	ITURI SUD 
	653696
	578632
	88,5
	15
	15
	100

	7
	KASAI KANANGA
	32924
	32874
	99,8
	1
	1
	100

	8
	KASAI MBUJIMAYI
	1099335
	973989
	88,6
	11
	11
	100

	9
	KATANGA NORD
	1215052
	1085278
	89,3
	12
	12
	100

	10
	KATANGA SUD
	1282019
	1128030
	88,0
	18
	18
	100

	11
	KONGO CENTRAL
	1004507
	933157
	92,9
	17
	17
	100

	12
	KWILU
	64371
	61205
	95,1
	1
	1
	100

	13
	LUALABA
	59003
	45733
	77,5
	1
	1
	100

	14
	MANIEMA
	729374
	678939
	93,1
	11
	11
	100

	15
	MASISI WALIKALE
	462582
	416980
	90,1
	4
	4
	100

	16
	MONGALA
	574918
	531390
	92,4
	7
	7
	100

	17
	NORD UBANGI
	260928
	218667
	83,8
	5
	5
	100

	18
	RUTSHURU GOMA
	226462
	181896
	80,3
	2
	2
	100

	19
	SANKURU
	47896
	46194
	96,4
	1
	1
	100

	20
	SUD  KIVU
	1169507
	1007242
	86,1
	15
	15
	100

	21
	TSHOPO
	541764
	451525
	83,3
	10
	8
	80

	22
	TSHUAPA
	51875
	41218
	79,5
	1
	1
	100

	23
	UBANGI SUD
	453628
	425895
	93,9
	7
	7
	100


2.2.5. Couverture de traitement des Géohelminthiases
Toutes les 272 ZS endémiques aux Géohelminthiases et éligibles au traitement de masse ont distribué l’Albendazole aux enfants de 5 à 14 ans. 
Le nombre de traitement était de 15.553.354 enfants sur un total de 17.124.357enfants, soit une couverture thérapeutique de 91%. 
Quatre ZS ont enregistré des couvertures de traitement en dessous de 75% : Yamaluka (74%) dans la coordination de la Mongala, Kyondo (71%) et Oicha (61%) dans Beni-Butembo et Nyiragongo (71%) dans Rutshuru-Goma. Les données pour chaque zone de santé sont en annexe.
Au niveau des coordinations MTN-CTP, toutes ont réalisé une couverture thérapeutique moyenne ≥  à 75% comme le montre le tableau VI.
Tableau VI : Proportion des ZS Géohelminthiases avec CT  ≥ 75% par Coordination, RDC 2021
	N°
	Coordination
	Population EAS
	Nombre des personnes traitées
	CT (%)
	Nombre de ZS traitées
	Nombre de ZS avec CT ≥ 75%
	Proportion ZS avec CT ≥ 75%

	1
	BAS UELE
	379559
	361810
	95
	9
	9
	100

	2
	BENI BUTEMBO
	864295
	738855
	85
	14
	14
	71,4

	3
	EQUATEUR
	17091344
	15539906
	91
	13
	13
	100

	4
	ITURI NORD
	70400
	70000
	99
	1
	1
	100

	5
	ITURI SUD
	183877
	164126
	89
	5
	5
	60

	6
	KASAI KANANGA
	1680207
	1680611
	100
	25
	25
	100

	7
	KASAI MBUJI MAYI
	636144
	599360
	94
	7
	7
	100

	8
	KASAI TSHIKAPA
	749552
	717585
	96
	10
	10
	100

	9
	KATANGA NORD 
	201398
	173603
	86
	2
	2
	100

	10
	KATANGA SUD
	237437
	221693
	93
	5
	5
	100

	11
	KONGO CENTRAL
	1123148
	1059180
	94
	25
	25
	96

	12
	KWANGO
	507215
	489330
	96
	7
	7
	100

	13
	KWILU
	832457
	774646
	93
	11
	11
	100

	14
	LUALABA
	58467
	57414
	98
	1
	1
	100

	15
	MANIEMA
	981211
	936605
	95
	17
	17
	100

	16
	MASISI WALIKALE
	837402
	783934
	94
	8
	8
	100

	17
	MAYI NDOMBE
	476916
	455326
	95
	9
	9
	100

	18
	MONGALA
	400762
	352683
	88
	6
	5
	100

	19
	NORD UBANGI
	305692
	258556
	85
	7
	7
	100

	20
	RUTSHURU GOMA
	646739
	531668
	82
	7
	7
	100

	21
	SANKURU
	883368
	776949
	88
	16
	16
	100

	22
	SUD KIVU
	1623171
	1445572
	89
	21
	21
	100

	23
	SUD UBANGI
	659631
	603529
	91
	11
	11
	100

	24
	TSHOPO
	1227436
	1114817
	91
	23
	23
	91

	25
	TSHUAPA
	783085
	625723
	80
	12
	12
	100


2.3. La prise en charge des morbidités et prévention des incapacités dues aux MTN-CTP
2.3.1. Les lymphœdèmes et Hydrocèles dus à la filariose lymphatique

A ce jour, le nombre de porteurs d’hydrocèle est de 6521 personnes et celui des malades avec lymphœdème et de 4143 personnes réparties dans les différentes zones de santé. Le tableau VII présente leur répartition.
             Tableau VII : Nombre de cas de morbidité due à la FL par Coordination provinciale en 2021
	N°
	Coordination MTN-CTP
	Nbre cas Hydrocèle
	Nbre cas Lymphœdèmes

	1
	BAS-UELE
	126
	297

	2
	BENI-BUTEMBO
	30
	68

	3
	HAUT-KATANGA
	63
	29

	4
	HAUT-LOMAMI
	63
	77

	5
	HAUT-UELE
	224
	79

	6
	ITURI-NORD
	244
	296

	7
	ITURI-SUD
	104
	212

	8
	KASAI
	448
	58

	9
	KASAI-CENTRAL
	834
	621

	10
	KASAI-ORIENTAL
	266
	649

	11
	KONGO-CENTRAL
	77
	62

	12
	KWANGO
	122
	5

	13
	KWILU
	644
	141

	14
	LOMAMI
	39
	132

	15
	LUALABA
	32
	13

	16
	MAI NDOMBE
	924
	36

	17
	MANIEMA
	284
	136

	18
	MONGALA
	32
	0

	19
	NORD-UBANGI
	732
	441

	20
	RUTSHURU-GOMA
	3
	15

	21
	SANKURU
	112
	154

	22
	SUD KIVU
	135
	407

	23
	SUD-UBANGI
	606
	175

	24
	TANGANYKA
	19
	29

	25
	TSHOPO
	297
	0

	26
	TSHUAPA
	61
	11


Les activités de prise en charge des morbidités et prévention des incapacités dues à la filariose lymphatique ont connu beaucoup de difficultés en ce qui concerne leur mise en œuvre. En effet, le pays n’a pas bénéficié de financement pour la prise en charge des hydrocèles et des cas de lymphœdème en 2021.Seule, l’estimation de cas des morbidités s’est poursuivie en 2021.
2.3.2. Le trichiasis d’origine trachomateuse
Organisée en octobre 2021, la campagne de chirurgie de trichiasis trachomateux s’est déroulée dans la ZS de Boto dans la province du Sud-Ubangi. 
Au total, 379 personnes ont été prises en charge dont 53 personnes pendant la phase de recyclage des formateurs nationaux, 55 personnes pendant celle de la formation des chirurgiens locaux et 271 personnes pendant la phase de la campagne de chirurgie proprement dite.

2.4. Suivi et évaluation de la distribution de masse de médicaments 
Plusieurs activités de suivi et évaluation ont été menées au cours de la mise en œuvre des activités de lutte contre les MTN-CTP en 2021.

2.4.1. Enquête de couverture de traitement

A l’issue de la DMM organisée en 2021, le programme a diligenté des enquêtes de couverture de traitement dans 12 zones de santé de 6 coordinations provinciales en raison de 2 ZS par Coordination. Elles ont concerné les maladies suivantes : Onchocercose, Filariose Lymphatique, Schistosomiases et Géohelminthiases. 
En ce qui concerne l’Onchocercose et la Filariose Lymphatique, la différence entre les deux couvertures (rapportée et vérifiée) était significative dans les ZS de Kibombo, Lubunga, Bongandanga, Yamongili et Befale, rendant ainsi non valide leurs couvertures rapportées. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux VIII et IX.
Tableau VIII: Résultats des CT de l’Onchocercose et la Filariose Lymphatique

	Coordination
	Zone de Santé
	n
	Couverture Thérapeutique

	
	
	
	Rapportée    (en %)
	 Vérifiée (en %)
	IC95%

	Kwilu
	Lusanga
	1210
	75
	68.8
	[62.2-74.4]

	
	Moanza
	1129
	83
	59.4
	[51.1-67.2]

	Lualaba
	Dilolo
	1115
	82
	59.8
	[54.1-67.7]

	
	Kapanga
	1523
	82
	74.9
	[71.7-77.9]

	Maniema
	Kibombo
	1004
	81
	89.4
	[82.9-93.7]

	
	Kunda
	1409
	81
	70.7
	[64.3-76.4]

	Kasaï Kananga
	Lubunga
	1286
	81
	79.8
	[71.2- 83.4]

	
	Ndekesha
	1223
	80
	61.4
	[60.3- 76.3]

	Mongala
	Bongandanga
	1285
	80
	91.1
	[73.2- 93.4]

	
	Yamongili
	1108
	77
	95.2
	[70.6- 96,6]

	Tshuapa
	Befale
	1087
	76
	83.3
	[72.2- 84.4]

	
	Wema
	1056
	76
	57.3
	[54.2- 73.4]


Le tableau IX qui présente les résultats des  Géohelminthiases et Schistosomiases montre que le tiers des zones de santé ayant distribué l’Albendazole pour traiter les Géohelminthiases avaient présenté des couvertures de traitement non valides. Il s’agit des ZS de Moanza, Kapanga, Lubunga et Ndekesha.

Par contre, c’est la moitié des zones de santé en ce qui concerne les Schistosomiases, qui avaient présenté des couvertures thérapeutiques non valides: Kunda et Lubunga.
Tableau IX : Résultats des CT des Schistosomiases et Géohelminthiases
	Coordination
	Zone de Santé
	n
	Couverture Thérapeutique STH
	IC95%
	Couverture Thérapeutique SCH
	IC95%

	
	
	
	Rapportée (en %)
	Vérifiée (en %)
	
	Rapportée (en %)
	Vérifiée (en %)
	

	Kwilu
	Lusanga
	1080
	90
	87.7
	[76.6-93.9]
	 
	 
	 

	
	Moanza
	933
	93
	80
	[69.8 -87.7]
	 
	 
	 

	Lualaba
	Dilolo
	626
	 
	 
	 
	78
	83,2
	[70.4-91.2]

	
	Kapanga
	832
	98
	96.2
	[93.2-97.8]
	 
	 
	 

	Maniema
	Kibombo
	854
	96
	98.2
	[94.5-99.4]
	 
	 
	 

	
	Kunda
	954
	96
	93.3
	[87.6-96.6]
	97
	82
	[70.8-90.5]

	Kasaï Kananga
	Lubunga
	710
	100
	77.2
	[74.6-96.6]
	100
	74.6
	[71.8-91.5]

	
	Ndekesha
	1045
	100
	69.6
	[72.6-94.6]
	 
	 
	 

	Mongala
	Bongandanga
	836
	97
	91.9
	[77.6-97.6]
	 
	 
	 

	
	Yamongili
	1452
	88
	96.4
	[88.6-98.6]
	88
	82.8
	[70.8-90.5]

	Tshuapa
	Befale
	522
	79
	82.4
	[77.4-93.6]
	 
	 
	 

	
	Wema
	474
	80
	72.2
	[70.6-86.6]
	 
	 
	 


2.4.2. Evaluation de la qualité des données

La distribution intégrée de masse des médicaments génère chaque année une quantité importante de données dont il est nécessaire de s’assurer de sa qualité.   

Plusieurs évaluations de la qualité des données avaient été réalisées avec pour objectifs d’une part, de vérifier la qualité des données rapportées à l’issue de la distribution de médicaments contre l’Onchocercose en 2019 en analysant la promptitude, la complétude, la disponibilité et d’autre part, d’évaluer le système de gestion des données MTN-CTP mis en place.

 Les coordinations provinciales évaluées avaient été réunies en binôme : Kwango et Maniema, Kasaï et Ubangi-Sud, Ituri-Sud et Bas-Uélé et enfin Sud-Kivu et Katanga-Nord. Dans chaque coordination, une zone de santé avait été sélectionnée et dans chaque ZS, ce sont deux (02) aires de santé (AS) et dans chaque AS, trois (03) villages qui avaient été sélectionnés également. Au total, l’évaluation a été menée, pour chaque coordination, dans 6 villages, 2 AS et 1ZS. 

Trois indicateurs avaient été sélectionnés de manière consensuelle et utilisés dans tous les sites d’évaluation : la population totale dénombrée, le nombre de personnes traitées contre l’Onchocercose et le nombre de comprimés d’Ivermectine utilisés. Les figures 2, 3 et 4 présentent les différents résultats de l’évaluation de la qualité des données.
2.4.2.1.  Facteur de vérification
Le facteur de vérification est calculé par le rapport : Valeur recomptée / Valeur rapportée * 100.
[image: image6.png]Performance de transmission de rapport moyenne Générale

Completude

Disponibilite

N
&
2
8

120



Alors que ce facteur est le même pour les 3 indicateurs au niveau national (100%) et communautaire (84%), il présente par contre des disparités au niveau de la coordination, zone de santé (avec les valeurs les plus basses) et aire de santé. La moyenne nationale étant de 94% pour la population dénombrée, 90% pour le nombre de personnes traitées et de 89% pour le nombre de comprimés de Mectizan distribués.                                                                                         

                                                                             Figure 2 : Facteurs de vérification des indicateurs
2.4.2.2. [image: image7.png]10000 000,00
9000000,00
8000 000,00
7 000000,00
6000 000,00
5000000,00
4000000,00
3000000,00
2000000,00
1000 000,00

B MONTANTSOLLICITE W MONTANTAPPROUVE ®MONTANTTRANSFERE



Transmission de rapport 
La transmission des données a été bonne au niveau des aires de santé avec une disponibilité et une complétude de 100% et, une promptitude de 96%. C’est au niveau des zones de santé que la transmission posait problèmes car la performance était en dessous de 100% pour les 3 paramètres : Disponibilité (79%), Promptitude (62%) et Complétude (99%).
Figure 3: Performance de transmission des données par niveau
La promptitude était faible au niveau des zones de santé, des Coordinations et de la Direction nationale avec des valeurs respectives de 62%, 29% et 27%.
[image: image8.png]W ESPEN ®LSTM mSCI WENDFUND MGIVEWELL mSSI mGOUVERNEMENT



La moyenne au niveau pays était de 100% pour la disponibilité, 95,5% pour la complétude et 66% pour la promptitude.
                                   Figure 4 : Moyenne pays de la performance de transmission des données
2.4.2.3.  Système de gestion de données
Le système de gestion des données a été caractérisé par une faible performance de liens avec le système national d’information sanitaire comme le montre le tableau X.
Les efforts devraient ainsi être fournis par le programme pour redynamiser le circuit de transmission des données par le système national.
[image: image9.png]Evaluation du Systéme de transmission des données: Moyenne générale

Légende
jaune 15-25 Partiellement

Structure, Denitons des Liens avec le

v || ocaase | romuaresstoutisde | prossisce | U2 | 2 g

B gy drecives relaives | colcte de données etde | gestondes | 7R Eid

ool 5% varsmisonde | rapors P

rapports

INational 30 30 29 30 2 277
[Coordination 25 29 29 26 25
[Zone de santé 29 30 28 26 242
ire de Santé 30 29 30 25 NID 288
[Ecolelvillage 29 29 29 29 NID 28
Moyenne du Pays [ 28 20 28 29 D 25




Tableau X : Récapitulatif de l’évaluation du système de gestion des données
2.4.3. Evaluation de l’impact de traitement du Trachome

Huit (08) zones de santé de quatre (04) coordinations ont bénéficié des évaluations d’impact de traitement à l’Azithromycine après leurs cycles de distribution de masse de ce médicament.

A l’exception de la ZS de Kiambi dans le Katanga-Nord, toutes les autres ZS évaluées ont une prévalence de TF en dessous de 5% alors que celle du TT était en dessous de 1% pour toutes les zones de santé ; ce qui traduit un impact positif du traitement sur la maladie. Les résultats sont présentés dans le tableau XI.
Tableau XI : Résultats d’enquêtes d’évaluation d’impact de traitement contre le Trachome, 2021
	Coordination
	Zone de Santé
	Prévalence TF (%)
	Prévalence TT (%)

	
	
	 De Base
	D’impact
	De Base
	D’impact

	Katanga-Nord
	Kabalo
	5,3
	3,3
	0,3
	0,4

	
	Kiambi
	7,9
	9,9
	0,3
	0,4

	
	Manono
	7,3
	4
	0,4
	0,7

	
	Ankoro
	7,3
	2,6
	0,6
	0,1

	Katanga-Sud
	Kilwa
	13,2
	2,4
	0,6
	0,4

	Ubangi-Sud
	Bulu
	9,8
	2
	0,6
	0

	
	Budjala
	9,8
	3,1
	0,6
	0,1

	Nord-Kivu
	Birambizo
	6,6
	0,7
	0,4
	0


2.4.4. Evaluation à mi-parcours de l’impact de traitement contre la filariose Lymphatique

Les évaluations à mi-parcours permettent de suivre les progrès des programmes et les résultats obtenus à moyen terme peuvent servir à la fois à garantir l’exactitude des résultats en matière de couverture médicamenteuse (cette couverture est-elle suffisante pour entrainer une diminution de la prévalence de l’infestation) et à fournir des données facilitant le plaidoyer et la motivation du personnel.
Dix-huit (18) villages de neuf (09) ZS de la province de Kwilu ont fait l’objet de cette évaluation au cours de l’année 2021. Les ZS concernées sont : Bagata, Bandundu, Bulungu, Djuma, Gungu, Idiofa, Ipamu, Kikongo et Mukedi, avec chacune deux (02) villages.

Huit (08) sur cinq mille quatre (5400) personnes examinées, soit 0,15%, ont présenté un test positif au FTS. Aucune goutte épaisse de nuit n’est rentrée positive. 
Ces résultats montrent un impact positif du traitement sur la filariose lymphatique et donc une bonne évolution vers l’arrêt de la transmission de la maladie dans ces ZS. Les résultats sont présentés dans le tableau XII.
Tableau XII : Evaluation à mi-parcours de l’impact de traitement de la FL, Kwilu 2021.
	Province
	ZS
	Aire de Santé
	Village sentinelle
	Village contrôle
	n
	FTS 
Positif (%)
	GEC 

	
	
	
	
	
	
	
	Diurne
	Nocturne

	Kwilu
	Bagata
	Bangoumi
	Bangoumi
	Beno
	600
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Beno
	
	
	300
	2 (1)
	0
	0

	Kwilu
	Bandundu
	Basoko 2
	 
	Ndongo
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Musaba
	 
	Batetela
	300
	0 (0)
	0
	0

	Kwilu
	Bulungu
	Kihutu
	 
	Kiyaka Lunga
	300
	1 (0,3)
	0
	0

	
	
	Lubundji
	 
	Moseka
	300
	0 (0)
	0
	0

	Kwilu
	Djuma
	Kimbangula
	 
	Baba
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Mayoko
	 
	Mayoko 1
	300
	2 (1)
	0
	0

	Kwilu
	Gungu
	Kingelema
	 
	Mbanza
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Totshi
	 
	Malembe
	300
	0 (0)
	0
	0

	Kwilu
	Idiofa
	Ifwanzondo
	 
	Banza
	300
	1 (0,3)
	0
	0

	
	
	Bitshambele
	 
	Mbele
	300
	0 (0)
	0
	0

	Kwilu
	Ipamu
	Dibaya 2
	 
	Lubwe
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Ipamu
	 
	Ip. Village
	300
	1 (0,3)
	0
	0

	Kwilu
	Kikongo
	Fatundu
	 
	Miwanzi
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Kikongo
	 
	Kikongo
	300
	1 (0,3)
	0
	0

	Kwilu
	Mukedi
	Kilembe Etat
	 
	Mambimbi
	300
	0 (0)
	0
	0

	
	
	Mukedi
	 
	Angola
	300
	0 (0)
	0
	0


2.4.5. Evaluation préliminaire de la transmission de la filariose lymphatique (Pré-TAS)
A l’issue de 5 cycles de traitement annuel contre la FL par l’association Ivermectine-Albendazole ou par l’utilisation de l’Albendazole seule en 2 tours tous les 6 mois, et lorsque les couvertures de traitement sont optimales (≥ 65%), il est recommandé que soient réalisées les évaluations préliminaires de la transmission de la maladie (Pré-TAS).
Au cours de l’année 2021, les enquêtes avaient été menées dans 34 ZS réparties dans dix (10) provinces : Kasaï-Central (11), Haut-Katanga (07), Tanganyika (05), Haut-Lomami (03), Kasaï-Oriental (03), Maniema (03), Lualaba (01) et Sankuru (01). Les prélèvements sanguins ont été réalisés dans 32 sites sentinelles et 58 sites de contrôle ponctuel.
Sur les 34 ZS enquêtées, trois (03) zones dont une du Haut-Lomami (Songa) et deux (02) du Tanganyika (Kongolo et Mbulala) ont enregistré des prévalences au FTS ≥ 2% et ont donc échoué au Pré-TAS. Les résultats détaillés présentés dans le tableau XIII.
Globalement, les résultats avaient été en faveur d’un impact positif du traitement contre la filariose lymphatique et avaient guidé le programme vers la planification de l’enquête d’évaluation de la transmission (TAS). 
Tableau XIII : Prévalence des antigènes circulants filariens dans les sites sentinelles et sites de contrôle ponctuel, RDC 2021
	Province
	ZS
	Aire de santé
	Site sentinelle
	Aire de santé
	Site de contrôle ponctuel
	Statut ZS     1=Réussite 2=Echec

	
	
	
	Village
	n
	FTS +
	Prév FTS +
	Prév GEC +
	
	Village
	n
	FTS +
	Prév FTS
	Prév GEC +
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Kasaï
	Kamonya
	Mungamba
	Shambuania
	300
	0
	0
	0
	Luyembe
	Kakanda
	300
	2
	0,7
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Luyembe
	Luanga Tshimo
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kitangwa
	 Ndaga
	 Ndaga
	300
	0
	0
	0
	Kamatoma
	Sanga Mbilu
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kamatoma
	Kitembo
	300
	3
	1
	0
	1

	
	Banga Lubaka
	 Lundumba
	 Lundumba
	300
	0
	0
	0
	Mayimbi
	Mayimbi
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Banga Centre
	Banga Centre
	300
	3
	1
	0
	1

	
	Luebo
	Nyengele
	Nyengele
	300
	2
	0,7
	0
	Ndumba
	Ndumba
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mbayi Kamoji
	Lupembe
	300
	3
	1
	0
	1

	Kasaï-Central
	Luambo
	Luambo
	Mbambu+Tshilunda
	300
	0
	0
	0
	Tshikuni
	Tshikuni
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mfumu
	Mfumu
	300
	3
	1
	0
	1

	
	Masuika
	Muala Ntumba
	Sabu
	300
	0
	0
	0
	Katenga
	Katenga
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Maswuika
	Hôpital
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Tshibala
	Saint Felix
	Tshibala
	300
	0
	0
	0
	Muzodi
	Muzodi
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ndolo
	Ndolo
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Yangala
	Kashita
	Kashita
	300
	3
	1
	0
	Kaleka
	Kaleka
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cité Yangala
	Cité Yangala
	300
	2
	0,7
	0
	1

	
	Mutoto
	Tshinyama
	Bena Biselele
	300
	0
	0
	0
	Dizaya
	Basanga
	300
	2
	0,7
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tshikuyi
	300
	1
	0,3
	0
	1

	
	Kananga
	Kamulumba
	Tshela
	300
	0
	0
	0
	Vingt Mai
	Misasa
	300
	2
	0,7
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kamulumba
	Don Bosco
	300
	1
	0,3
	0
	1

	
	Lukonga
	Tudikolela
	Lumbembe
	300
	2
	0,7
	0
	Tudikolela
	Mabondo
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bel Air
	Bel Air I
	300
	1
	0,3
	0
	1

	Sankuru
	Kole
	Ishenga
	Kavu
	300
	0
	0
	0
	Ishenga
	Mbala
	300
	1
	0,3
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ishenga
	Ishenga
	300
	0
	0
	0
	1

	Haut-Katanga
	M. Sampwe
	Kyubo
	 Kabango Kyubo
	300
	0
	0
	0
	Dikulue
	Mukombe
	300
	2
	0,7
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Toyota
	Toyota
	300
	1
	0,3
	0
	1

	
	Kisanga
	Mission
	Samba
	300
	1
	0,3
	
	Kikungu
	Kasakula
	300
	0,3
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chibambo
	Munene
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kenya
	Kalebuka
	Kalebuka
	300
	0
	0
	0
	Casop
	Saint Pierre
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kemia
	Tshwey
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kipushi
	Lumata
	 Sumbilili
	300
	2
	0
	0
	Lumata
	Fikupa
	300
	1
	0,3
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mwaiseni
	Bougie
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kisanga
	Kashamata + Kasungami
	Samba
	300
	1
	0,3
	0
	Maendeleo
	Kashamar
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kasungami
	Motomoto
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Lukafu
	Lubanda
	Filiki
	300
	0
	0
	0
	Malambwe
	Malambwe
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Minga
	Mwanikwa
	300
	0
	0
	0
	1

	Haut-Lomami
	Kamina base 
	Tabora
	Tabora
	300
	0
	0
	0
	Ntobo
	Ntobo
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lumwe
	Lumwe
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kaniama
	Kaniama 3
	Kadiabibanga
	300
	2
	0,7
	0
	Kaniama 1
	Kabila
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mwadi Kayembe I
	Mwadi Kayembe I
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Songa
	Samba 
	Samba
	300
	20
	6,7
	0
	Bulundu
	Bulundu
	300
	1
	0,3
	0
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Seya
	Lunyemu
	300
	0
	0
	0
	 

	Lualaba
	Dilolo
	Ndumba
	Ndumba  
	300
	3
	1
	0
	Muwewa
	Muwewa
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Muwewa
	Tshitshimba
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Lubudi
	Lubudi I
	Dikolombo
	300
	1
	0,3
	0
	Mbembe
	Mbembe
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mukabe 1
	 Mukabe 1
	300
	0
	0
	0
	1

	Kasaï-Oriental
	Mpokolo
	Anuarite
	Lubanda
	300
	0
	0
	0
	Disanka
	Kelunde
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ntoka
	Kena Kuna
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Mukumbi
	Bakwa mbuyi
	Bakua Nsakalonga
	300
	0
	0
	0
	Bakwa bisampu
	Ndudunu
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bakwa bisampu
	Bakwa bisampu
	300
	2
	0,7
	0
	1

	Lomami
	Ngandajika
	Mulamba
	Mulamba
	300
	0
	0
	0
	Lunga
	Kabidimba
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kalubanda
	Huit heure trente
	300
	1
	0,3
	0
	1

	Maniema
	Kasongo
	Kabeya
	 Kabeya
	202
	0
	0
	0
	Kafyoto
	Katoka 1
	192
	0
	0
	0
	1

	
	
	Lupaya
	Adjali
	196
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lubutu
	Kawa 1
	Sungi
	173
	0
	0
	0
	Nyakisende
	Oduka1
	200
	0
	0
	0
	1

	
	
	Mengwe
	Unakin
	198
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obokote
	Elimu
	Elimu
	201
	0
	0
	0
	Makondo
	Batua
	194
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kabakaba
	Otako 2
	184
	0
	0
	 
	1

	Tanganyika
	Kiambi
	Kazingu
	Kazingu
	300
	0
	0
	0
	Kiambi
	Kiambi
	300
	3
	1
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mbayo
	Mbayo
	300
	0
	0
	0
	1

	
	Kongolo
	Misisi
	Masembe I
	300
	12
	4
	0
	Mankoto
	Katanga
	300
	0
	0
	0
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Keba
	Rond-point
	300
	0
	0
	0
	 

	
	Mbulala
	Mbulula
	Commercial
	300
	5
	1,7
	0
	Bigobo
	Songa
	300
	0
	0
	0
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mpala
	Mpala
	300
	19
	6,3
	0
	 

	
	Moba
	Kasama
	Mulobozi
	300
	2
	0,7
	0
	Regeza
	Regeza
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kasama 
	Longolongo
	300
	0
	0
	0
	 

	
	Nyemba
	Kitutu
	Makutano
	300
	2
	0,7
	0
	Tundwa
	Fundi
	300
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tabac
	Kasambondo
	300
	0
	0
	0
	 

	Ituri
	Angumu
	Lanyi
	 
	 
	 
	 
	 
	Lanyi
	300
	8
	3
	 
	 
	 

	
	Angumu
	Abia
	 
	 
	 
	 
	 
	Abia
	300
	10
	3
	 
	 
	 

	
	Ariwara
	Omundatsi
	Omundatsi
	300
	0
	0
	Rogale
	Rogale
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Ariwara
	Edipi 
	Edipi
	300
	0
	0
	Essoko
	Essoko
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Biringi 
	Turumu
	 
	 
	 
	 
	 
	Turumu
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Biringi 
	Adranga
	 
	 
	 
	 
	 
	Adranga
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Boga
	Boga
	 
	 
	 
	 
	 
	Boga
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Boga
	Tchabi
	 
	 
	 
	 
	 
	Tchabi
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Kambale
	Mbits
	 
	 
	 
	 
	 
	Mbits
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Kambale
	Rabu
	 
	 
	 
	 
	 
	Rabu
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Nyarambe
	Nyarambe
	Nyarambe
	300
	0
	0
	Agudi Usoke
	Agudi Usoke
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Komanda
	Manginya
	 
	 
	 
	 
	 
	Manginya
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Komanda
	Mangoso
	 
	 
	 
	 
	 
	Mangoso
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Lolwa
	Mamboleo
	 
	 
	 
	 
	 
	Mamboleo
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Lolwa
	NGADJOKA
	 
	 
	 
	 
	 
	NGADJOKA
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Mambasa
	Tobola
	 
	 
	 
	 
	 
	Tobola
	300
	9
	3
	 
	 
	 

	
	Mambasa
	Banana
	 
	 
	 
	 
	 
	Banana
	300
	11
	4
	 
	 
	 

	Mai Ndombe
	Mandima
	Zunguluka
	 
	 
	 
	 
	 
	Zunguluka
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Mandima
	Kpelva
	 
	 
	 
	 
	 
	Kpelva
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Niania
	Afiyajawa Gonjwa
	 
	 
	 
	 
	 
	Afiyajawa Gonjwa
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Niania
	Badengaido
	 
	 
	 
	 
	 
	Badengaido
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Rethy
	Lokpa
	 
	 
	 
	 
	 
	Lokpa
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Rethy
	Rasia
	 
	 
	 
	 
	 
	Rasia
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Rwampara
	Shari
	 
	 
	 
	 
	 
	Shari
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Rwampara
	Baywana
	 
	 
	 
	 
	 
	Baywana
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Damas
	Kaduma
	 
	 
	 
	 
	 
	Kabali
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Damas
	Dams
	 
	 
	 
	 
	 
	Lodda
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Nyankunde
	Marabo
	 
	 
	 
	 
	 
	Nyakasi
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Nyankunde
	Kobokabo
	 
	 
	 
	 
	 
	Kaya
	300
	0
	0
	 
	 
	 

	
	Kiri
	Kiri
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiri
	300
	12
	4
	 
	 
	 

	
	Kiri
	Bosole
	 
	 
	 
	 
	 
	Bosole
	300
	10
	3
	 
	 
	 

	
	Pendjwa
	Pendjwa
	 
	 
	 
	 
	 
	Pendjwa
	300
	9
	3
	 
	 
	 

	
	Pendjwa
	Momboyo
	 
	 
	 
	 
	 
	Momboyo
	300
	8
	3
	 
	 
	 


2.4.6. Evaluation de la transmission de la filariose lymphatique (TAS)

Cette évaluation n’est possible que lorsque la zone de santé a été déclarée éligible à l’issue des enquêtes Pré-TAS c’est-à-dire qu’elle doit avoir, aussi bien dans tous les sites sentinelles que dans ceux de contrôle ponctuel, une prévalence de l’Ag à Wuchereria bancrofti au FTS < 2 % ou une prévalence en microfilarémie à la goutte épaisse nocturne < 1 %.
Vingt-neuf (29) unités d’évaluation contenant trente-deux (32) ZS qui appartiennent à six (06) provinces ont été enquêtées pour déterminer le niveau de la transmission de la FL. Il s’agit du Kongo-Central (9 ZS), du Haut-Katanga (7 ZS), du Lualaba (4 ZS), du Tanganyika (3 ZS), du Haut-Lomami (3 ZS) et du Sankuru (6 ZS).

Dans ces ZS, 854 écoles primaires avaient été sélectionnées et 43.686 élèves de 6 à 7 ans recrutés pour les examens de sang (FTS et GE diurne et nocturne).

Sept (07) unités d’évaluations ont présenté des cas positifs au FTS dont le nombre a varié entre 2 et 31. Parmi elles, cinq (05) ont enregistré des cas au-delà du seuil critique (seuil de prévalence de l'infection en dessous duquel la transmission n'est probablement plus durable, même en l'absence d'interventions de lutte. L'OMS estime ce seuil par le nombre de cas positifs aux antigènes ou aux anticorps et sa valeur est générée par l’outil SSB). 
De toutes les GE diurnes et nocturnes réalisées, une seule s’est révélée positive au Loa-Loa. 
La DMM devra ainsi continuer dans les unités d’évaluation qui regroupent cinq (05) ZS : Tshela et Kuimba dans le Kongo-Central et, Mitwaba, Kipushi et Kisanga dans le Haut-Katanga. Les tableaux XIV et XV présentent les résultats de FTS et de la GE des 29 unités d’évaluation.

Tableau XIV : Résultats FTS de 29 unités d’évaluation de 6 provinces, RDC 2021
	Unité d'évaluation
	Province
	Zone de Santé
	Ecoles enquêtées
	Elèves examinés
	FTS     Seuil critique
	FTS +
	Statut             1. Réussite     2. Echec

	Benadibele
	Sankuru
	Benadibele
	30
	1 548
	18
	0
	1

	Sankuru 1
	Sankuru
	Lomela
	30
	1 692
	20
	0
	1

	
	
	Omandjadi
	
	
	
	
	

	Ototo
	Sankuru
	Ototo
	30
	1 548
	18
	0
	1

	Tshudiloto
	Sankuru
	Tshudiloto
	30
	1 532
	18
	0
	1

	Kole
	Sankuru
	Kole
	30
	1 540
	18
	0
	1

	Tshela
	Kongo Central
	Tshela
	30
	1 552
	18
	25
	2

	Kuimba
	Kongo Central
	Kuimba
	30
	1 556
	18
	35
	2

	Vaku
	Kongo Central
	Vaku
	30
	1 556
	18
	0
	1

	Muanda
	Kongo Central
	Muanda
	30
	1 548
	18
	0
	1

	Kongo Central 1
	Kongo Central
	Kitona
	30
	1 692
	20
	0
	1

	
	Kongo Central
	Boma Bungu
	
	
	
	
	

	Gombe Matadi
	Kongo Central
	Gombe Matadi
	30
	1 556
	18
	0
	 1

	Kimvula
	Kongo Central
	Kimvula
	30
	1 556
	18
	0
	 1

	Sona Bata
	Kongo Central
	Sona Bata
	30
	1 540
	18
	0
	 1

	Dilolo
	Lualaba
	Dilolo
	30
	1 552
	18
	2
	1

	Lualaba 1
	Lualaba
	Kasaji
	30
	1 692
	20
	6
	1

	
	Lualaba
	Sandoa
	
	
	
	
	

	Lubudi
	Lualaba
	Lubudi
	31
	770
	9
	0
	1

	Mufunga Sampwe
	Haut Katanga
	M. Sampwe
	30
	1 552
	18
	0
	1

	Mitwaba
	Haut Katanga
	Mitwaba
	30
	1 548
	18
	24
	2

	Bunkeya
	Haut Katanga
	Bunkeya
	30
	1 524
	18
	0
	1

	Kasenga
	Haut Katanga
	Kasenga
	30
	1 540
	18
	2
	1

	Kipushi
	Haut Katanga
	Kipushi
	31
	1 552
	18
	26
	2

	Kisanga
	Haut Katanga
	Kisanga
	30
	1 558
	18
	31
	2

	Lukafu
	Haut Katanga
	Lukafu
	30
	1 540
	18
	0
	1

	Kamina Base
	Haut Lomami
	Kamina Base
	12
	678
	8
	0
	1

	Kabongo
	Haut Lomami
	Kabongo
	30
	1 556
	18
	0
	1

	Kaniama
	Haut Lomami
	Kaniama
	30
	1 556
	18
	0
	1

	Kiambi
	Tanganyika
	Kiambi
	30
	1 548
	18
	0
	1

	Moba
	Tanganyika
	Moba
	30
	1 556
	18
	0
	1

	Nyemba
	Tanganyika
	Nyemba
	30
	1 548
	18
	0
	1


Tableau XV : Résultats de goutte épaisse calibré dans 29 unités d’évaluation, RDC 2021
	Unité d'évaluation
	Province
	Zone de Santé
	Elèves examinées
	FTS +
	GE         Diurne
	GE     Nocturne

	
	
	
	
	
	n
	(+)
	n
	(+)

	Tshela
	Kongo Central
	Tshela
	1 552
	25
	23
	1
	5
	0

	Kuimba
	Kongo Central
	Kuimba
	1 556
	35
	32
	0
	6
	0

	Mitwaba
	Haut Katanga
	Mitwaba
	1 548
	24
	22
	0
	7
	0

	Kipushi
	Haut Katanga
	Kipushi
	1 552
	26
	24
	0
	5
	0

	Kisanga
	Haut Katanga
	Kisanga
	1 558
	31
	29
	0
	4
	0


2.5. Intégration de la gestion des données dans le système national d’information sanitaire
L’amélioration de la qualité des données et surtout leur utilisation dans la prise de décision par les cadres du ministère de la santé, hygiène et prévention, et les partenaires techniques et financiers étaient une préoccupation du programme pendant plusieurs années.

Bénéficiant de l’appui financier de « ESPEN/OMS », le programme a démarré le processus d’intégration de la gestion des données MTN-CTP dans le système national d’information sanitaire (SNIS) qui utilise le logiciel DHIS2. 

Le processus est passé par plusieurs étapes successives dont : (i) celle d’harmonisation des vues entre le programme et la division en charge du SNIS, (ii) celle de la préparation du paramétrage par les experts des deux services, (iii) celle du paramétrage proprement dit des canevas dans le DHIS2, (iv) celle du pré-test des outils harmonisés et enfin (v) celle de la vulgarisation des modules MTN dans les divisions provinciales de la santé.
A ce jour, le programme dispose des outils de collecte des données harmonisés (registre communautaire et canevas de rapportage) qui font l’objet de la vulgarisation dans les coordinations provinciales et zones de santé. 

Ces deux outils seront complétés au niveau du village par les DC et seul le canevas de rapportage va remonter au bureau central de zone via le centre de santé pour la saisie dans le DHSI2.

Quatre coordinations provinciales ont bénéficié de la formation de leurs cadres et de ceux de leurs zones de santé sur les nouveaux outils : la province du Kongo-Central avec 33 zones de santé, la province du Kwilu avec 22 zones de santé, la Province du Lualaba avec 12 zones de santé et celle du Haut-Katanga avec 23 zones de santé.

Deux défis majeurs sont identifiés dans ce processus: (i) la production des outils de collecte des données qui doivent être utilisés dans les campagnes de 2022 et (ii) la poursuite de la vulgarisation de ces outils en assurant la formation de leurs utilisateurs dans les 22 autres Coordinations. 

3. MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET RECHERCHE
Dans le cadre de la recherche pour le développement des nouveaux médicaments contre les MTN, le PNLMTN-CTP, en partenariat avec Drugs for Negleted Deseases initiative (DNDi), conduit un essai clinique d’un médicament contre l’onchocercose.
Il s’agit d’une étude de phase II, randomisée en double aveugle et en groupes parallèles, preuve de concept, évaluant « Tylamac » administré pendant 7 ou 14 jours seul ou associé à l’Albendazole chez les sujets porteurs d’une infection par Onchocerca volvulus. L’étude comprend deux parties :

· La partie 1 qui évalue la sécurité, la tolérabilité, l’efficacité pour la détermination de la dose et la pharmacocinétique ;

· La partie 2 qui évalue l’efficacité des doses sélectionnées, la sécurité, la tolérabilité et la pharmacocinétique 

Deux sites sont utilisés pour cette étude, le site de Masi-Manimba à l’Hôpital général de référence de Masi-Manimba dans la coordination provinciale du Kwilu et celui de Kimpese au Centre de santé de référence de Kimpese dans celle du Kongo-Central. Dans le premier site, le recrutement des participants avaient démarré le 22/05/2021 et le 30/07/2021 pour le second.
Aussi, l’approbation du Comité Nationale d’Ethique de la Santé, CNES en sigle (N° 226/CNES/BN/PMMF/2021) et l’avis favorable de la Direction de la Pharmacie et du Médicament (N° MS 1253/P/DKK/0116/2021) avaient été obtenus avant le démarrage de l’étude.
4. PARTENARIAT ET FINANCEMENT DES ACTIVITES
Pour un budget global de 9.604.663,00 dollars Américains, 9.927.372,17 dollars ont été approuvés et le programme a reçu 9.469.978,89 dollars, soit 95,4 % du montant approuvé. Les contributions financières sont présentées dans les figures ci-dessous. 

         Figure 4 : Financement sollicité auprès des partenaires techniques et financiers en 2021 

             Figure 5 : Proportion de la contribution financière des différents partenaires en 2021 

5. DIFFICULTES ET LEÇONS APPRISES

5.1. Difficultés rencontrées

Comme l’année précédente, le programme a connu également au cours de l’année 2021, des difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Parmi elles, nous citons : 

· Un long processus de contractualisation entrainant une arrivée tardive des fonds ;
· Un décaissement tardif des fonds approuvés par certains partenaires avec comme conséquence l’arrivée de fonds au mois de novembre 2021 au niveau des coordinations ;
· Une livraison tardive et progressive de médicaments au pays ;
· Une réduction de la période de mise en œuvre des activités due à l’arrivée tardive des fonds,
· Une Vétusté de matériels roulants limitant ainsi les visites de supervisions des coordinations provinciales.
5.2. Leçons apprises

· Le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre à différents niveaux de la pyramide sanitaire améliore la qualité du travail ;
· Une communication optimale entre les partenaires contribue significativement à l’atteinte des objectifs annuels ;
· Le temps est une ressource non négligeable pour une meilleure mise en œuvre des activités et l’atteinte des objectifs ;
· L’arrivée tardive des fonds et médicaments aux bénéficiaires retardent le démarrage des activités et conduit inéluctablement au glissement des activités sur l’année suivante. 
6.  ANNEXES

            Annexe 1 : Couverture de traitement à l’Ivermectine contre l’Onchocercose dans les 26 coordinations provinciales, RDC 2021
	N°
	PROVINCE
	COORDINATION
	ZS
	POPULATION
	TRAITE ONCHO
	CT

	
	
	
	
	 Nbre H
	 Nbre F
	 Pop tot
	 H TRAIT
	 F TRAIT 
	 TOT TRAIT
	

	1
	BAS UELE
	BAS UELE
	Aketi
	72195
	81586
	153781
	59819
	65092
	124911
	81

	2
	BAS UELE
	BAS UELE
	Ango
	87900
	99692
	187592
	72184
	79877
	152061
	81

	3
	BAS UELE
	BAS UELE
	Bili 1
	34597
	43364
	77961
	29008
	34062
	63070
	81

	4
	BAS UELE
	BAS UELE
	Bondo
	76902
	83065
	159967
	64880
	66385
	131265
	82

	5
	BAS UELE
	BAS UELE
	Buta
	107389
	116927
	224316
	87618
	94738
	182356
	81

	6
	BAS UELE
	BAS UELE
	Dingela
	70176
	78302
	148478
	57196
	65061
	122257
	82

	7
	BAS UELE
	BAS UELE
	Likati
	40776
	44729
	85505
	33091
	36214
	69305
	81

	8
	BAS UELE
	BAS UELE
	Monga
	43233
	51411
	94644
	34697
	42225
	76922
	81

	9
	BAS UELE
	BAS UELE
	Poko
	70597
	75976
	146573
	57180
	62642
	119822
	82

	10
	BAS UELE
	BAS UELE
	Titule
	45216
	49106
	94322
	37156
	40284
	77440
	82

	11
	BAS UELE
	BAS UELE
	Viadana
	59430
	65635
	125065
	49680
	51176
	100856
	81

	12
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Alimbongo
	109993
	145922
	255915
	93936
	97785
	191721
	75

	13
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Biena
	36513
	39827
	76340
	27572
	29057
	56629
	74

	14
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kamango
	57205
	65249
	122454
	44520
	51606
	96126
	78

	15
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Lubero
	121651
	145168
	266819
	99935
	113025
	212960
	80

	16
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mangurejipa
	36232
	36981
	73213
	25969
	27631
	53600
	73

	17
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Oicha
	104109
	111251
	215360
	57864
	58026
	115890
	54

	18
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Beni
	122094
	117306
	239400
	98896
	95018
	193914
	81

	19
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Butembo
	50969
	48971
	99940
	41285
	39666
	80951
	81

	20
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mabalako
	73473
	70592
	144065
	59513
	57180
	116693
	81

	21
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Musienene
	106340
	102170
	208510
	86135
	82758
	168893
	81

	22
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Basankusu
	131397
	153662
	285059
	106406
	124869
	231275
	81

	23
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolenge
	53014
	65869
	118883
	43980
	51691
	95671
	80

	24
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolomba
	148587
	173891
	322478
	112789
	149515
	262304
	81

	25
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Djombo
	67443
	76932
	144375
	51870
	62703
	114573
	79

	26
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ingende
	80693
	94795
	175488
	68077
	73407
	141484
	81

	27
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Lotumbe
	65416
	76522
	141938
	55429
	60653
	116082
	82

	28
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Mampoko
	59976
	69570
	129546
	47977
	56481
	104458
	81

	29
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Monieka
	42212
	50690
	92902
	34999
	39513
	74512
	80

	30
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Wangata
	65260
	127612
	192872
	71115
	83909
	155024
	80

	31
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Bomamangbetu
	54177
	65608
	119785
	46098
	51097
	97195
	81

	32
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Dungu
	64143
	71589
	135732
	47233
	52839
	100072
	74

	33
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Faradje
	65836
	75996
	141832
	52850
	61424
	114274
	81

	34
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Isiro
	141738
	165050
	306788
	113055
	130066
	243121
	79

	35
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Makoro
	79223
	91231
	170454
	65122
	75669
	140791
	83

	36
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Niangara
	56575
	59615
	116190
	45845
	48743
	94588
	81

	37
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Pawa
	94414
	106637
	201051
	75493
	85773
	161266
	80

	38
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Rungu
	57757
	68640
	126397
	48452
	57162
	105614
	84

	39
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Wamba
	59386
	72924
	132310
	47916
	57373
	105289
	80

	40
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Wasta
	145216
	172195
	317411
	105610
	131442
	237052
	75

	41
	ITURI
	ITURI NORD
	Adi
	88560
	98140
	186700
	71439
	79315
	150754
	81

	42
	ITURI
	ITURI NORD
	Adja
	68300
	74982
	143282
	56549
	60215
	116764
	81

	43
	ITURI
	ITURI NORD
	Angumu
	104144
	115117
	219261
	83406
	93683
	177089
	81

	44
	ITURI
	ITURI NORD
	Augnba
	90658
	102109
	192767
	73913
	81877
	155790
	81

	45
	ITURI
	ITURI NORD
	Biringi 
	73328
	76321
	149649
	59205
	64131
	123336
	82

	46
	ITURI
	ITURI NORD
	Kambale
	69401
	72218
	141619
	55954
	60236
	116190
	82

	47
	ITURI
	ITURI NORD
	Laybo
	79896
	100089
	179985
	66295
	81356
	147651
	82

	48
	ITURI
	ITURI NORD
	Rimba
	123676
	142730
	266406
	98370
	115758
	214128
	80

	49
	ITURI
	ITURI SUD
	Boga
	40044
	42547
	82591
	33301
	34095
	67396
	82

	50
	ITURI
	ITURI SUD
	Damas
	63107
	69743
	132850
	50662
	54200
	104862
	79

	51
	ITURI
	ITURI SUD
	Gethy
	97878
	108393
	206271
	80351
	87408
	167759
	81

	52
	ITURI
	ITURI SUD
	Komanda
	113109
	137093
	250202
	96482
	108404
	204886
	82

	53
	ITURI
	ITURI SUD
	Lolwa
	46932
	55316
	102248
	35859
	41973
	77832
	76

	54
	ITURI
	ITURI SUD
	Mambasa
	57511
	61770
	119281
	43970
	52034
	96004
	80

	55
	ITURI
	ITURI SUD
	Mandima
	74849
	81087
	155936
	58961
	63846
	122807
	79

	56
	ITURI
	ITURI SUD
	Mongbwalu
	71052
	78120
	149172
	56215
	58536
	114751
	77

	57
	ITURI
	ITURI SUD
	Niania
	41374
	44815
	86189
	34009
	36937
	70946
	82

	58
	ITURI
	ITURI SUD
	Rethy
	59998
	57646
	117644
	48599
	46693
	95292
	81

	59
	ITURI
	ITURI SUD
	Rwampara
	106230
	133452
	239682
	90315
	107459
	197774
	83

	60
	ITURI
	ITURI SUD
	Nyankunde
	71798
	78153
	149951
	59307
	60679
	119986
	80

	61
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bena Leke
	160331
	180244
	340575
	134611
	147020
	281631
	83

	62
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bena Tshadi
	64144
	69755
	133899
	54412
	56105
	110517
	83

	63
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bilonda
	54207
	59349
	113556
	45006
	48304
	93310
	82

	64
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bobozo
	30016
	32470
	62486
	23916
	26715
	50631
	81

	65
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bukonde
	57682
	68284
	125966
	48305
	55300
	103605
	82

	66
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Demba
	188851
	215771
	404622
	157477
	176026
	333503
	82

	67
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Dibaya
	93652
	109056
	202708
	77661
	87094
	164755
	81

	68
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Kalomda
	80467
	95091
	175558
	70125
	75499
	145624
	83

	69
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Kananga
	167939
	184326
	352265
	140312
	147940
	288252
	82

	70
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Katende
	57737
	64984
	122721
	46749
	53688
	100437
	82

	71
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Katoka
	69163
	80991
	150154
	55887
	67133
	123020
	82

	72
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Luambo
	174514
	195316
	369830
	145665
	154725
	300390
	81

	73
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Lubondaie
	84902
	95461
	180363
	67515
	79945
	147460
	82

	74
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Lubunga 1
	59510
	65705
	125215
	48610
	53241
	101851
	81

	75
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Luiza
	98150
	106085
	204235
	78565
	88336
	166901
	82

	76
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Lukonga
	155906
	165968
	321874
	129751
	136513
	266264
	83

	77
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Mikalayi
	122761
	148420
	271181
	101440
	123100
	224540
	83

	78
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Musuika
	128827
	149124
	277951
	107434
	120025
	227459
	82

	79
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Mutoto
	66202
	72050
	138252
	55621
	58033
	113654
	82

	80
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Mwetshi
	76428
	79552
	155980
	63507
	65951
	129458
	83

	81
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Ndekesha
	96119
	105762
	201881
	79327
	83118
	162445
	80

	82
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Ndesha
	58186
	65672
	123858
	46287
	55357
	101644
	82

	83
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Tshibala
	142387
	149006
	291393
	97702
	139069
	236771
	81

	84
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Tshikaji
	71589
	78853
	150442
	59098
	65547
	124645
	83

	85
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Tshikula
	74795
	85389
	160184
	62416
	67631
	130047
	81

	86
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Yangala
	92011
	97224
	189235
	77410
	79300
	156710
	83

	87
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Bibanga
	97648
	81165
	178813
	65714
	76513
	142227
	80

	88
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Kabeya Kamuanga
	130153
	113167
	243320
	91818
	104072
	195890
	81

	89
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Kasansa
	132373
	105092
	237465
	88531
	104573
	193104
	81

	90
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Miabi
	80074
	98671
	178745
	65290
	78263
	143553
	80

	91
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Mukumbi
	95909
	78132
	174041
	67114
	71309
	138423
	80

	92
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshilenge
	179703
	165884
	345587
	132773
	143780
	276553
	80

	93
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshilundu
	156636
	144166
	300802
	120227
	122076
	242303
	81

	94
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshitenge
	141367
	133447
	274814
	107794
	112548
	220342
	80

	95
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshitshimbi
	116129
	92558
	208687
	70718
	94829
	165547
	79

	96
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kabinda
	196413
	183275
	379688
	157747
	147138
	304885
	80

	97
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kalenda
	101297
	100415
	201712
	81337
	80693
	162030
	80

	98
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kalonda Est
	137789
	124518
	262307
	108811
	99722
	208533
	79

	99
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kamana
	110907
	104319
	215226
	87100
	84553
	171653
	80

	100
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kamiji
	56975
	55750
	112725
	45049
	44713
	89762
	80

	101
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Kandakanda
	145724
	122665
	268389
	116254
	98436
	214690
	80

	102
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Lubao
	144813
	127553
	272366
	116825
	102671
	219496
	81

	103
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Lukashi lualu
	96582
	82853
	179435
	77495
	67468
	144963
	81

	104
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Luputa
	153742
	124743
	278485
	124940
	101282
	226222
	81

	105
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Makota
	140057
	121932
	261989
	108756
	99935
	208691
	80

	106
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Mulumba
	198362
	177463
	375825
	154927
	144442
	299369
	80

	107
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Mwene Ditu
	275852
	231758
	507610
	197143
	181005
	378148
	74

	108
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshofa
	85611
	74522
	160133
	69645
	61524
	131169
	82

	109
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Winkong
	85988
	71219
	157207
	68595
	56915
	125510
	80

	110
	LOMAMI 
	KASAI MBUJI MAYI
	Kalambayi Kabanga
	129790
	102410
	232200
	103657
	83238
	186895
	80

	111
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Banga Lubaka
	100112
	107207
	207319
	76471
	91605
	168076
	81

	112
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Bulape
	107221
	111603
	218824
	68408
	106869
	175277
	80

	113
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Dekese
	109031
	115771
	224802
	99524
	81473
	180997
	81

	114
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ilebo
	104898
	116803
	221701
	88024
	95121
	183145
	83

	115
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kakenge
	94743
	105509
	200252
	80309
	84343
	164652
	82

	116
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kalonda
	211882
	244778
	456660
	169581
	203361
	372942
	82

	117
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kamonya
	224692
	252125
	476817
	154989
	232973,8
	387962,8
	81

	118
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kamwesha
	244144
	277687
	521831
	193199
	236171
	429370
	82

	119
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kanzala
	135015
	158181
	293196
	111544
	127988
	239532
	82

	120
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kitangwa
	137353
	171340
	308693
	112800
	140313
	253113
	82

	121
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Luebo
	143186
	171003
	314189
	119656
	139086
	258742
	82

	122
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mikope
	109293
	125591
	234884
	89442
	103195
	192637
	82

	123
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mushenge
	92605
	109920
	202525
	69896
	94604
	164500
	81

	124
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mutenna
	163603
	177287
	340890
	131929
	142893
	274822
	81

	125
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mweka
	131743
	156356
	288099
	105445
	123552
	228997
	79

	126
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ndjoko Punda
	94558
	104784
	199342
	80463
	84435
	164898
	83

	127
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Nyanga
	71371
	74866
	146237
	58999
	61079
	120078
	82

	128
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Tshikapa
	217305
	239053
	456358
	176764
	199030
	375794
	82

	129
	HAUT LOMAMI
	KATANGA- NORD
	Kayamba
	57662
	62611
	120273
	47366
	52984
	100350
	83

	130
	HAUT LOMAMI
	KATANGA- NORD
	Kitenge
	153384
	168944
	322328
	126259
	140994
	267253
	83

	131
	TANGANYIKA
	KATANGA- NORD
	Manono
	168654
	191760
	360414
	136302
	154268
	290570
	81

	132
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	kafubu
	61064
	60796
	121860
	48695
	48730
	97425
	80

	133
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kipushi
	105011
	101265
	206276
	80876
	83405
	164281
	80

	134
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Mitwaba
	85858
	78355
	164213
	63383
	67207
	130590
	80

	135
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Mufunga Sampwe
	97165
	89015
	186180
	71460
	78011
	149471
	80

	136
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Fungurume
	172373
	197056
	369429
	163177
	139636
	302813
	82

	137
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Kanzenze
	63070
	61718
	124788
	49087
	50189
	99276
	80

	138
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Lubudi
	69360
	59822
	129182
	49235
	56906
	106141
	82

	139
	KINSHASA
	KONGO CENTRAL
	Binza-Ozone
	20865
	23018
	43883
	17592
	17815
	35407
	81

	140
	KINSHASA
	KONGO CENTRAL
	Mont Ngafula I
	24760
	27098
	51858
	20528
	20579
	41107
	79

	141
	KINSHASA
	KONGO CENTRAL
	Nsele
	25578
	32355
	57933
	19696
	26648
	46344
	80

	142
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Gombe Matadi
	95368
	112692
	208060
	77946
	87176
	165122
	79

	143
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Inga
	47271
	52163
	99434
	37432
	41163
	78595
	79

	144
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kibunzi
	30188
	36802
	66990
	24847
	29697
	54544
	81

	145
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimpese
	87505
	94165
	181670
	68666
	75835
	144501
	80

	146
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimvula
	40779
	46703
	87482
	33423
	36614
	70037
	80

	147
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kisantu
	92662
	103526
	196188
	75501
	81990
	157491
	80

	148
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Luozi
	40889
	44113
	85002
	33502
	36533
	70035
	82

	149
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Mangembo
	28669
	32813
	61482
	22799
	27476
	50275
	82

	150
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Massa
	57228
	64574
	121802
	44551
	51840
	96391
	79

	151
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Ngidinga
	64855
	72060
	136915
	52630
	57988
	110618
	81

	152
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Nselo
	45293
	50204
	95497
	35800
	40676
	76476
	80

	153
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Seke Banza
	65259
	79596
	144855
	57592
	59911
	117503
	81

	154
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Bata
	50992
	61282
	112274
	40726
	45567
	86293
	77

	155
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Mpangu
	111414
	122734
	234148
	90062
	101056
	191118
	82

	156
	KWANGO
	KWANGO
	Boko
	117890
	128360
	246250
	97288
	105477
	202765
	82

	157
	KWANGO
	KWANGO
	Kenge
	146833
	154983
	301816
	128781
	122982
	251763
	83

	158
	KWANGO
	KWANGO
	Kimbau
	136323
	130824
	267147
	88902
	127638
	216540
	81

	159
	KWANGO
	KWANGO
	Kitenda
	85458
	89442
	174900
	65550
	74581
	140131
	80

	160
	KWANGO
	KWANGO
	Mwela lembwa
	62851
	65565
	128416
	50778
	56740
	107518
	84

	161
	KWANGO
	KWANGO
	Panzi
	98440
	114052
	212492
	80828
	98289
	179117
	84

	162
	KWANGO
	KWANGO
	Tembo
	50379
	60494
	110873
	42615
	50482
	93097
	84

	163
	KWANGO
	KWANGO
	Wamba Luadi
	57546
	72745
	130291
	46800
	61789
	108589
	83

	164
	KWILU
	KWILU
	Bonga
	104592
	150441
	255033
	95335
	114731
	210066
	82

	165
	KWILU
	KWILU
	Kimputu
	96848
	122083
	218931
	83342
	93167
	176509
	81

	166
	KWILU
	KWILU
	Koshibanda
	116103
	120845
	236948
	95717
	98882
	194599
	82

	167
	KWILU
	KWILU
	Lusanga
	147668
	159988
	307656
	107075
	122270
	229345
	75

	168
	KWILU
	KWILU
	Masimanimba
	123476
	153007
	276483
	112296
	115256
	227552
	82

	169
	KWILU
	KWILU
	Moanza
	86698
	130037
	216735
	72380
	108252
	180632
	83

	170
	KWILU
	KWILU
	Mokala
	102987
	145311
	248298
	86773
	117133
	203906
	82

	171
	LUALABA
	LUALABA
	Kalamba 
	48337
	55541
	103878
	39747
	45140
	84887
	82

	172
	LUALABA
	LUALABA
	Kapanga
	81001
	96704
	177705
	67577
	78414
	145991
	82

	173
	Maniema
	Maniema
	Ferekeni
	42724
	48788
	91512
	35363
	39080
	74443
	81

	174
	Maniema
	Maniema
	Kabambare
	82883
	84635
	167518
	66816
	68727
	135543
	81

	175
	Maniema
	Maniema
	Kailo
	86348
	98748
	185096
	70511
	80511
	151022
	82

	176
	Maniema
	Maniema
	Kalima
	80453
	87942
	168395
	65371
	71498
	136869
	81

	177
	Maniema
	Maniema
	Kampene
	87610
	98485
	186095
	71442
	80478
	151920
	82

	178
	Maniema
	Maniema
	Kasongo
	128285
	145378
	273663
	105129
	118105
	223234
	82

	179
	Maniema
	Maniema
	Kibombo
	54309
	63346
	117655
	43955
	51249
	95204
	81

	180
	Maniema
	Maniema
	Kunda
	168753
	188331
	357084
	137360
	152380
	289740
	81

	181
	Maniema
	Maniema
	LUBUTU
	77394
	89171
	166565
	65854
	70032
	135886
	82

	182
	Maniema
	Maniema
	Lusangi
	98038
	110246
	208284
	79899
	88361
	168260
	81

	183
	Maniema
	Maniema
	OBOKOTE
	43247
	50455
	93702
	35338
	41062
	76400
	82

	184
	Maniema
	Maniema
	Pangi
	50840
	56400
	107240
	41327
	45675
	87002
	81

	185
	Maniema
	Maniema
	PUNIA
	70141
	79333
	149474
	57762
	64989
	122751
	82

	186
	Maniema
	Maniema
	Salamabila
	80451
	95619
	176070
	65577
	77521
	143098
	81

	187
	Maniema
	Maniema
	Samba
	66708
	76593
	143301
	54033
	62203
	116236
	81

	188
	Maniema
	Maniema
	Tunda
	47578
	57244
	104822
	38756
	46461
	85217
	81

	189
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	ITEBERO
	113382
	104962
	218344
	85959
	93300
	179259
	82

	190
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	KATOYI
	137371
	125417
	262788
	102457
	112347
	214804
	82

	191
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	KIBUA
	69855
	64439
	134294
	52704
	57187
	109891
	82

	192
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	MASISI
	227057
	210556
	437613
	171722
	183168
	354890
	81

	193
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	PINGA
	108057
	89401
	197458
	77288
	83383
	160671
	81

	194
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	WALIKALE
	100609
	88777
	189386
	76576
	79754
	156330
	83

	195
	SUD KIVU
	SUD KIVU
	Minova
	176854
	184457
	361311
	144450
	148535
	292985
	81

	196
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	KIRI
	69443
	76564
	146007
	57094
	58913
	116007
	79

	197
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	PENDJWA
	48602
	55241
	103843
	40507
	42074
	82581
	80

	198
	MONGALA
	MONGALA
	BINGA
	148705
	170823
	319528
	119759
	140535
	260294
	81

	199
	MONGALA
	MONGALA
	BONGANDANGA
	86489
	97563
	184052
	70441
	77281
	147722
	80

	200
	MONGALA
	MONGALA
	Boso Mondanda
	96808
	94053
	190861
	77016
	68475
	145491
	76

	201
	MONGALA
	MONGALA
	BOSONDJO
	126807
	141793
	268600
	103774
	116702
	220476
	82

	202
	MONGALA
	MONGALA
	BUMBA
	112198
	124633
	236831
	80221
	90461
	170682
	72

	203
	MONGALA
	MONGALA
	LOLO
	82912
	94496
	177408
	60063
	62461
	122524
	69

	204
	MONGALA
	MONGALA
	PIMU
	139224
	165520
	304744
	115617
	133423
	249040
	82

	205
	MONGALA
	MONGALA
	YAMONGILI
	85269
	96807
	182076
	63898
	75540
	139438
	77

	206
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Abuzi
	43477
	48133
	91610
	38067
	38224
	76291
	83

	207
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Bili
	98204
	108325
	206529
	78969
	88971
	167940
	81

	208
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Businga
	68179
	75706
	143885
	54095
	62339
	116434
	81

	209
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Gbadolite
	77983
	87965
	165948
	64647
	72464
	137111
	83

	210
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Loko
	71478
	75147
	146625
	58361
	62381
	120742
	82

	211
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Mobayi Mbongo
	77663
	83659
	161322
	61576
	71129
	132705
	82

	212
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Wapinda
	42934
	44779
	87713
	35966
	36229
	72195
	82

	213
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Wasolo
	38478
	49059
	87537
	35198
	37383
	72581
	83

	214
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Yakoma
	60449
	65479
	125928
	52154
	53263
	105417
	84

	215
	NORD KIVU
	RUTSHURU-GOMA
	Rwanguba
	145105
	163517
	308622
	115888
	126836
	242724
	79

	216
	NORD KIVU
	RUTSHURU-GOMA
	Binza
	94171
	112564
	206735
	74203
	92873
	167076
	81

	217
	NORD KIVU
	RUTSHURU-GOMA
	Rutshuru
	126922
	152444
	279366
	100998
	123945
	224943
	81

	218
	SANKURU
	SANKURU
	Bena Dibele
	84821
	72465
	157286
	60418
	67949
	128367
	82

	219
	SANKURU
	SANKURU
	Dikungu
	76416
	99865
	176281
	61841
	81520
	143361
	81

	220
	SANKURU
	SANKURU
	Lusambo
	70032
	85500
	155532
	59663
	68162
	127825
	82

	221
	SANKURU
	SANKURU
	Minga
	94369
	91036
	185405
	72460
	77112
	149572
	81

	222
	SANKURU
	SANKURU
	Ototo
	147689
	181166
	328855
	111901
	156258
	268159
	82

	223
	SANKURU
	SANKURU
	Pania Mutombo
	53903
	53182
	107085
	45055
	43889
	88944
	83

	224
	SANKURU
	SANKURU
	Tshudi Loto
	45598
	47685
	93283
	38213
	39222
	77435
	83

	225
	SANKURU
	SANKURU
	Tshumbe
	59207
	69464
	128671
	47532
	55368
	102900
	80

	226
	SANKURU
	SANKURU
	Vanga Kete
	70388
	84337
	154725
	60821
	65605
	126426
	82

	227
	SANKURU
	SANKURU
	Wembo nyama
	60177
	69197
	129374
	48445
	53985
	102430
	79

	228
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bominenge
	92107
	95870
	187977
	75420
	77443
	152863
	81

	229
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Boto
	102288
	106463
	208751
	100124
	72853
	172977
	83

	230
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Budjala
	80256
	83538
	163794
	67154
	66485
	133639
	82

	231
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bulu
	76540
	79669
	156209
	57019
	69767
	126786
	81

	232
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bwamanda
	120055
	145688
	265743
	107863
	108221
	216084
	81

	233
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Gemena
	211998
	220650
	432648
	193338
	168737
	362075
	84

	234
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Libenge
	122970
	127986
	250956
	101548
	102650
	204198
	81

	235
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Mbaya
	38387
	39949
	78336
	31258
	33094
	64352
	82

	236
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Ndage
	80758
	84049
	164807
	66012
	69179
	135191
	82

	237
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Zongo
	40352
	46309
	86661
	34408
	36940
	71348
	82

	238
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwagbogbo
	39353
	40523
	79876
	33028
	31606
	64634
	81

	239
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwasende
	43379
	47131
	90510
	35741
	36856
	72597
	80

	240
	TSHOPO
	TSHOPO
	Banalia
	78751
	86193
	164944
	63318
	69063
	132381
	80

	241
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basali
	48008
	59841
	107849
	38216
	48582
	86798
	80

	242
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basoko
	86009
	97381
	183390
	68078
	78964
	147042
	80

	243
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bengamisa
	61547
	71655
	133202
	49763
	57773
	107536
	81

	244
	TSHOPO
	TSHOPO
	Kabondo
	84598
	96560
	181158
	69978
	75286
	145264
	80

	245
	TSHOPO
	TSHOPO
	Lowa
	74689
	88662
	163351
	61959
	71692
	133651
	82

	246
	TSHOPO
	TSHOPO
	Lubunga
	77994
	93395
	171389
	62533
	75600
	138133
	81

	247
	TSHOPO
	TSHOPO
	Makiso-kisangani
	164836
	196389
	361225
	135483
	158617
	294100
	81

	248
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opala
	71624
	79138
	150762
	57952
	62786
	120738
	80

	249
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opienge
	38141
	35947
	74088
	31126
	29455
	60581
	82

	250
	TSHOPO
	TSHOPO
	Tshopo
	71440
	81291
	152731
	57993
	66552
	124545
	82

	251
	TSHOPO
	TSHOPO
	Ubundu
	53631
	59958
	113589
	43233
	48267
	91500
	81

	252
	TSHOPO
	TSHOPO
	Wanierukula
	41519
	46720
	88239
	35036
	37670
	72706
	82

	253
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yabaondo
	85543
	101454
	186997
	66431
	83340
	149771
	80

	254
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahisuli
	49863
	60320
	110183
	41058
	48179
	89237
	81

	255
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahuma
	107973
	123897
	231870
	88431
	101228
	189659
	82

	256
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yaleko
	82779
	94372
	177151
	70157
	73090
	143247
	81

	257
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yalimbongo
	58652
	67059
	125711
	47374
	54363
	101737
	81

	258
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Befale
	85717
	108643
	194360
	65414
	82945
	148359
	76

	259
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Boende
	117814
	157579
	275393
	89635
	119873
	209508
	76

	260
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bokungu
	101729
	118626
	220355
	77482
	90291
	167773
	76

	261
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bosanga
	49370
	60309
	109679
	37677
	46182
	83859
	76

	262
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Djolu
	114326
	143418
	257744
	87274
	109349
	196623
	76

	263
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Ikela
	105011
	111864
	216875
	80053
	85276
	165329
	76

	264
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Lingomo
	64221
	83971
	148192
	48899
	63881
	112780
	76

	265
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mompono
	74249
	81963
	156212
	56524
	62445
	118969
	76

	266
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mondombe
	88474
	101256
	189730
	67603
	77215
	144818
	76

	267
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Monkoto
	60914
	91179
	152093
	46401
	69439
	115840
	76

	268
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Wema
	67363
	58067
	125430
	51073
	44054
	95127
	76

	269
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Yalifafo
	95534
	95663
	191197
	72793
	72832
	145625
	76


             Annexe 2 : Couverture de traitement contre la Filariose Lymphatique dans les 26 coordinations provinciales, RDC 2021
	N°
	PROVINCE
	COORDINATION
	ZS
	POPULATION 
	TRAITE FL
	CT

	
	
	
	
	 Nbre H
	 Nbre F
	 Pop tot
	 H TRAIT 
	 F TRAIT 
	 TOT TRAIT 
	

	1
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Aketi
	72195
	81586
	153781
	59782
	65173
	124955
	81,3

	2
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Bondo
	76902
	83065
	159967
	64980
	66285
	131265
	82,1

	3
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Buta
	107389
	116927
	224316
	87555
	94708
	182263
	81,3

	4
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Likati
	40776
	44729
	85505
	33091
	36214
	69305
	81,1

	5
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Monga
	43233
	51411
	94644
	34697
	42225
	76922
	81,3

	6
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Poko
	70597
	75976
	146573
	57180
	62642
	119822
	81,7

	7
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Viadana
	59430
	65635
	125065
	49680
	51176
	100856
	80,6

	8
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Basankusu
	131397
	153662
	285059
	106406
	124869
	231275
	81,1

	9
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bikoro
	81978
	95263
	177241
	63668
	75322
	138990
	78,4

	10
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolomba
	148587
	173891
	322478
	112789
	149515
	262304
	81,3

	11
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bomongo
	64858
	61355
	126213
	47262
	55078
	102340
	81,1

	12
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Djombo
	68788
	75587
	144375
	51870
	62703
	114573
	79,4

	13
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ingende
	80693
	94795
	175488
	68077
	73407
	141484
	80,6

	14
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Mampoko
	59976
	69570
	129546
	47977
	56481
	104458
	80,6

	15
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Mbandaka
	109680
	145365
	255045
	95463
	111585
	207048
	81,2

	16
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Monieka
	42212
	50690
	92902
	34999
	39507
	74506
	80,2

	17
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ntondo
	36306
	43585
	79891
	29699
	34764
	64463
	80,7

	18
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Wangata
	65260
	127612
	192872
	71115
	83908
	155023
	80,4

	19
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kenya
	99651
	111061
	210712
	80187
	93562
	173749
	82,5

	20
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	KILWA
	181567
	186882
	368449
	147350
	150034
	297384
	80,7

	21
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Likasi
	81615
	104853
	186468
	62832
	84608
	147440
	79,1

	22
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	LUBUMBASHI
	97104
	91980
	189084
	73013
	77139
	150152
	79,4

	23
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	SAKANIA
	148857
	143282
	292139
	109946
	114380
	224326
	76,8

	24
	HAUT LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kayamba
	57662
	62611
	120273
	47366
	52984
	100350
	83,4

	25
	HAUT LOMAMI
	KATANGA NORD
	Songa
	104152
	116702
	220854
	88519
	94314
	182833
	82,8

	26
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Aba
	70136
	86002
	156138
	57366
	68614
	125980
	80,7

	27
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Doruma
	37562
	41061
	78623
	30503
	33505
	64008
	81,4

	28
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Faradje
	65836
	75996
	141832
	52850
	61424
	114274
	80,6

	29
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Gombari
	65146
	72047
	137193
	52985
	58611
	111596
	81,3

	30
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Isiro
	141738
	165050
	306788
	113522
	130522
	244044
	79,5

	31
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Niangara
	56575
	59615
	116190
	45256
	48547
	93803
	80,7

	32
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Pawa
	94414
	106637
	201051
	75493
	85773
	161266
	80,2

	33
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Rungu
	57757
	68640
	126397
	48452
	57162
	105614
	83,6

	34
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Wasta
	145216
	172195
	317411
	113912
	140385
	254297
	80,1

	35
	ITURI
	ITURI NORD
	Angumu
	104144
	115117
	219261
	83433
	93710
	177143
	80,8

	36
	ITURI
	ITURI NORD
	Ariwara
	105694
	128172
	233866
	88542
	105059
	193601
	82,8

	37
	ITURI
	ITURI SUD
	Bambu
	58551
	67102
	125653
	47437
	53124
	100561
	80,0

	38
	ITURI
	ITURI NORD
	Biringi 
	73328
	76321
	149649
	59205
	64131
	123336
	82,4

	39
	ITURI
	ITURI SUD
	Boga
	40044
	42547
	82591
	33301
	34095
	67396
	81,6

	40
	ITURI
	ITURI SUD
	Bunia
	190465
	220257
	410722
	155023
	174916
	329939
	80,3

	41
	ITURI
	ITURI SUD
	Damas
	63107
	69743
	132850
	50662
	54200
	104862
	78,9

	42
	ITURI
	ITURI SUD
	Jiba
	57898
	72084
	129982
	47352
	60239
	107591
	82,8

	43
	ITURI
	ITURI NORD
	Kambale
	69401
	72218
	141619
	55954
	60236
	116190
	82,0

	44
	ITURI
	ITURI SUD
	Kilo
	26086
	23430
	49516
	21218
	18652
	39870
	80,5

	45
	ITURI
	ITURI SUD
	Komanda
	113109
	137093
	250202
	96482
	108404
	204886
	81,9

	46
	ITURI
	ITURI SUD
	Linga
	54180
	61054
	115234
	46568
	48813
	95381
	82,8

	47
	ITURI
	ITURI SUD
	Lolwa
	46932
	55316
	102248
	35859
	41973
	77832
	76,1

	48
	ITURI
	ITURI SUD
	Mambasa
	57511
	61770
	119281
	43970
	52034
	96004
	80,5

	49
	ITURI
	ITURI SUD
	Mandima
	74849
	81087
	155936
	58961
	63846
	122807
	78,8

	50
	ITURI
	ITURI SUD
	Mangala
	38723
	47652
	86375
	31641
	38226
	69867
	80,9

	51
	ITURI
	ITURI SUD
	Niania
	41374
	44815
	86189
	34009
	36937
	70946
	82,3

	52
	ITURI
	ITURI SUD
	Nizi
	80970
	86214
	167184
	65101
	69512
	134613
	80,5

	53
	ITURI
	ITURI NORD
	Nyarambe
	109417
	124836
	234253
	89885
	99028
	188913
	80,6

	54
	ITURI
	ITURI SUD
	Rethy
	106230
	133452
	239682
	90265
	107509
	197774
	82,5

	55
	ITURI
	ITURI SUD
	Rwampara
	71798
	78153
	149951
	59307
	60679
	119986
	80,0

	56
	ITURI
	ITURI SUD
	Tchomia
	53238
	62396
	115634
	41194
	50120
	91314
	79,0

	57
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Banga Lubaka
	100112
	107207
	207319
	76471
	91605
	168076
	81,1

	58
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ilebo
	104898
	116803
	221701
	88382
	95483
	183865
	82,9

	59
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kamonya
	224592
	252225
	476817
	154989
	232974
	387963
	81,4

	60
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kamwesha
	244144
	277687
	521831
	193199
	236171
	429370
	82,3

	61
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kitangwa
	137353
	171340
	308693
	112800
	140313
	253113
	82,0

	62
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Luebo
	143186
	171003
	314189
	119656
	139086
	258742
	82,4

	63
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mikope
	109293
	125591
	234884
	89442
	103195
	192637
	82,0

	64
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mushenge
	94605
	107920
	202525
	69896
	94604
	164500
	81,2

	65
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mutenna
	163603
	177287
	340890
	131929
	142893
	274822
	80,6

	66
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ndjoko Punda
	94558
	104784
	199342
	80463
	84435
	164898
	82,7

	67
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Nyanga
	71371
	74866
	146237
	58999
	61079
	120078
	82,1

	68
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Bilonda
	54207
	59349
	113556
	45006
	48304
	93310
	82,2

	69
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Kalomda
	80467
	95091
	175558
	70125
	75499
	145624
	82,9

	70
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Kananga
	167939
	184326
	352265
	140310
	147942
	288252
	81,8

	71
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Katende
	57737
	64984
	122721
	46749
	53688
	100437
	81,8

	72
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Luambo
	174514
	195316
	369830
	145665
	154725
	300390
	81,2

	73
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Lukonga
	155906
	165968
	321874
	129751
	136513
	266264
	82,7

	74
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Musuika
	122761
	148420
	271181
	101440
	123110
	224550
	82,8

	75
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Mutoto
	76428
	79552
	155980
	63507
	65951
	129458
	83,0

	76
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Tshibala
	142387
	149006
	291393
	97702
	139069
	236771
	81,3

	77
	KASAI CENTRAL
	KASAI CENTRAL
	Yangala
	92011
	97224
	189235
	74410
	79300
	153710
	81,2

	78
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Bibanga
	97648
	81165
	178813
	65714
	76513
	142227
	79,5

	79
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Bonzola
	111653
	101802
	213455
	88179
	81239
	169418
	79,4

	80
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Lubilanji
	137662
	131000
	268662
	102368
	110424
	212792
	79,2

	81
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Mpokolo
	160387
	149665
	310052
	119247
	129550
	248797
	80,2

	82
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Mukumbi
	95909
	78132
	174041
	67114
	71309
	138423
	79,5

	83
	KASAI ORIENTAL
	KASAI ORIENTAL
	Tshitenge
	141367
	133447
	274814
	107794
	112548
	220342
	80,2

	84
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boma
	98241
	118697
	216938
	81110
	98714
	179824
	82,9

	85
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boma Bungu
	53490
	63771
	117261
	45065
	49786
	94851
	80,9

	86
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Gombe Matadi
	95368
	112692
	208060
	77946
	87176
	165122
	79,4

	87
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kibunzi
	30188
	36802
	66990
	24847
	29697
	54544
	81,4

	88
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimvula
	40779
	46703
	87482
	33423
	36614
	70037
	80,1

	89
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kitona
	54311
	50791
	105102
	45734
	42483
	88217
	83,9

	90
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kizu
	30916
	35994
	66910
	26138
	29515
	55653
	83,2

	91
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kuimba
	48340
	54320
	102660
	40861
	43568
	84429
	82,2

	92
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Mangembo
	28669
	32813
	61482
	22799
	27476
	50275
	81,8

	93
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Moanda
	87173
	97727
	184900
	72270
	79900
	152170
	82,3

	94
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Nzanza
	77320
	95712
	173032
	65714
	78944
	144658
	83,6

	95
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Bata
	50992
	61282
	112274
	40726
	45567
	86293
	76,9

	96
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Mpangu
	111414
	122734
	234148
	90062
	101056
	191118
	81,6

	97
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Tshela
	69752
	82358
	152110
	59412
	67528
	126940
	83,5

	98
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Vaku
	37657
	44263
	81920
	30901
	36377
	67278
	82,1

	99
	KWANGO
	KWANGO
	Feshi
	74475
	96961
	171436
	57897
	82847
	140744
	82,1

	100
	KWANGO
	KWANGO
	Kasongo Lunda
	90800
	95092
	185892
	75676
	79445
	155121
	83,4

	101
	KWANGO
	KWANGO
	Kisanji
	60587
	74037
	134624
	47619
	64726
	112345
	83,5

	102
	KWANGO
	KWANGO
	Kitenda
	85458
	89444
	174902
	65310
	75716
	141026
	80,6

	103
	KWANGO
	KWANGO
	Popokabaka
	112188
	107786
	219974
	49579
	128111
	177690
	80,8

	104
	KWILU
	KWILU
	Bagata
	92173
	112630
	204803
	74681
	88795
	163476
	79,8

	105
	KWILU
	KWILU
	Bandundu
	100648
	109042
	209690
	80503
	91516
	172019
	82,0

	106
	KWILU
	KWILU
	Bulungu
	156715
	170495
	327210
	114756
	124653
	239409
	73,2

	107
	KWILU
	KWILU
	Djuma
	110641
	132605
	243246
	87946
	108020
	195966
	80,6

	108
	KWILU
	KWILU
	Gungu
	133149
	163398
	296547
	113363
	123495
	236858
	79,9

	109
	KWILU
	KWILU
	Idiofa
	144884
	174234
	319118
	121026
	138840
	259866
	81,4

	110
	KWILU
	KWILU
	Ipamu
	110057
	127722
	237779
	84136
	107837
	191973
	80,7

	111
	KWILU
	KWILU
	Kikongo
	98801
	124919
	223720
	87642
	94891
	182533
	81,6

	112
	KWILU
	KWILU
	Mukedi
	98345
	111889
	210234
	81580
	89686
	171266
	81,5

	113
	LOMAMI
	KASAI ORIENTAL
	Kalambayi Kabanga
	129790
	102410
	232200
	103657
	83238
	186895
	80,5

	114
	LOMAMI
	KASAI ORIENTAL
	Luputa
	153742
	124743
	278485
	124940
	101282
	226222
	81,2

	115
	LOMAMI
	KASAI ORIENTAL
	Makota
	140057
	121932
	261989
	108756
	99935
	208691
	79,7

	116
	LOMAMI
	KASAI ORIENTAL
	Ngandajika
	185707
	172106
	357813
	149839
	138112
	287951
	80,5

	117
	LOMAMI
	KASAI ORIENTAL
	Winkong
	85988
	71219
	157207
	68595
	56915
	125510
	79,8

	118
	LUALABA
	LUALABA
	Dilolo
	94676
	106874
	201550
	77400
	87579
	164979
	81,9

	119
	LUALABA
	KATANGA SUD
	KANZENZE
	63070
	61718
	124788
	49087
	50189
	99276
	79,6

	120
	LUALABA
	KATANGA SUD
	MANIKA
	210784
	179496
	390280
	143969
	169026
	312995
	80,2

	121
	Maniema
	Maniema
	Kailo
	86348
	98748
	185096
	70511
	80511
	151022
	81,6

	122
	Maniema
	Maniema
	Kalima
	80453
	87942
	168395
	65371
	71498
	136869
	81,3

	123
	Maniema
	Maniema
	Kasongo
	128285
	145378
	273663
	104929
	116671
	221600
	81,0

	124
	Maniema
	Maniema
	LUBUTU
	77394
	89171
	166565
	65190
	69576
	134766
	80,9

	125
	Maniema
	Maniema
	OBOKOTE
	43247
	50455
	93702
	35338
	41062
	76400
	81,5

	126
	Maniema
	Maniema
	PUNIA
	70141
	79333
	149474
	57762
	64989
	122751
	82,1

	127
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Banzow Moke
	70561
	76117
	146678
	59357
	59406
	118763
	81,0

	128
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	BOKORO
	113937
	130167
	244104
	94909
	104557
	199466
	81,7

	129
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	BOLOBO
	71909
	80900
	152809
	61041
	60517
	121558
	79,5

	130
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Bosobe
	74466
	78682
	153148
	61664
	64791
	126455
	82,6

	131
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	KIRI
	69443
	76564
	146007
	57094
	58913
	116007
	79,5

	132
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Kwamouth
	94582
	95977
	190559
	76422
	79245
	155667
	81,7

	133
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Mimia
	32156
	34223
	66379
	26206
	27337
	53543
	80,7

	134
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Mushie
	70103
	78954
	149057
	55491
	66512
	122003
	81,8

	135
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	NIOKI
	88962
	104041
	193003
	73482
	87433
	160915
	83,4

	136
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Ntandembelo
	52254
	52479
	104733
	41042
	43442
	84484
	80,7

	137
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	OSHWE
	82569
	87381
	169950
	68063
	72038
	140101
	82,4

	138
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	PENDJWA
	48602
	55241
	103843
	40507
	42074
	82581
	79,5

	139
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	YUMBI
	95191
	87955
	183146
	71252
	74958
	146210
	79,8

	140
	MONGALA 
	MONGALA
	BONGANDANGA
	86489
	97563
	184052
	49668
	58540
	108208
	58,8

	141
	MONGALA 
	MONGALA
	LISALA
	174065
	190503
	364568
	132330
	159038
	291368
	79,9

	142
	MONGALA 
	MONGALA
	LOLO
	82912
	94496
	177408
	60063
	62461
	122524
	69,1

	143
	MONGALA 
	MONGALA
	YAMBUKU
	119075
	140178
	259253
	98164
	110097
	208261
	80,3

	144
	MONGALA 
	MONGALA
	YAMONGILI
	86061
	96015
	182076
	63948
	76122
	140070
	76,9

	145
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	ITEBERO
	113382
	104962
	218344
	85959
	93300
	179259
	82,1

	146
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Katwa
	218775
	276272
	495047
	201071
	176084
	377155
	76,2

	147
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	KIBUA
	69855
	64439
	134294
	52086
	55914
	108000
	80,4

	148
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mangurejipa
	36232
	36981
	73213
	23099
	27709
	50808
	69,4

	149
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mutwanga
	90973
	103377
	194350
	56631
	72594
	129225
	66,5

	150
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Oicha
	104109
	111251
	215360
	57956
	58034
	115990
	53,9

	151
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	WALIKALE
	100609
	88777
	189386
	76576
	79754
	156330
	82,5

	152
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Bili
	98204
	108325
	206529
	78969
	88971
	167940
	81,3

	153
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Bosobolo
	87567
	94854
	182421
	66260
	84026
	150286
	82,4

	154
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Gbadolite
	77983
	87965
	165948
	64647
	72464
	137111
	82,6

	155
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Karawa
	131047
	161960
	293007
	115380
	127328
	242708
	82,8

	156
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Loko
	71478
	75147
	146625
	58361
	62381
	120742
	82,3

	157
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Mobayi Mbongo
	77663
	83659
	161322
	61576
	71129
	132705
	82,3

	158
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Wapinda
	42934
	44779
	87713
	35966
	36229
	72195
	82,3

	159
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Wasolo
	38478
	49059
	87537
	35198
	37383
	72581
	82,9

	160
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Yakoma
	60449
	65479
	125928
	52154
	53263
	105417
	83,7

	161
	SANKURU
	SANKURU
	Kole
	74310
	87068
	161378
	60723
	68751
	129474
	80,2

	162
	SANKURU
	SANKURU
	Lomela
	70540
	78666
	149206
	58519
	62413
	120932
	81,1

	163
	SANKURU
	SANKURU
	Ototo
	147689
	181166
	328855
	111889
	156256
	268145
	81,5

	164
	SANKURU
	SANKURU
	Tshudi Loto
	45598
	47685
	93283
	38213
	39222
	77435
	83,0

	165
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Bunyakiri
	113613
	160524
	274137
	95551
	130346
	225897
	82,4

	166
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Fizi
	224584
	245863
	470447
	179516
	204174
	383690
	81,6

	167
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Haut plateau
	71018
	91579
	162597
	56024
	75818
	131842
	81,1

	168
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Ibanda
	207622
	232417
	440039
	168198
	192062
	360260
	81,9

	169
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kadutu
	190201
	206856
	397057
	152522
	165767
	318289
	80,2

	170
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalehe
	90608
	104372
	194980
	68989
	90264
	159253
	81,7

	171
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalole
	73790
	91082
	164872
	60774
	74114
	134888
	81,8

	172
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Katana
	123111
	121222
	244333
	86933
	112955
	199888
	81,8

	173
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kimbilulenge
	181323
	222332
	403655
	142661
	186205
	328866
	81,5

	174
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Lemera
	95985
	110335
	206320
	77163
	92087
	169250
	82,0

	175
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mubumbano
	97503
	112299
	209802
	73199
	98512
	171711
	81,8

	176
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mulungu
	76585
	98745
	175330
	72868
	71164
	144032
	82,1

	177
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mwenga
	60031
	74622
	134653
	48530
	60922
	109452
	81,3

	178
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Nyangezi
	76111
	86417
	162528
	59803
	72260
	132063
	81,3

	179
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Nyantende
	64738
	75371
	140109
	44710
	69575
	114285
	81,6

	180
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Shabunda
	90923
	111618
	202541
	73349
	90345
	163694
	80,8

	181
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bogosenubea
	92045
	95817
	187862
	77679
	80432
	158111
	84,2

	182
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bokonzi
	129873
	135057
	264930
	104900
	111884
	216784
	81,8

	183
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bominenge
	92117
	95860
	187977
	75420
	77443
	152863
	81,3

	184
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Boto
	102288
	106463
	208751
	100124
	72853
	172977
	82,9

	185
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Budjala
	80255
	83539
	163794
	67154
	66485
	133639
	81,6

	186
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bwamanda
	120055
	145688
	265743
	109275
	108221
	217496
	81,8

	187
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Gemena
	211999
	220649
	432648
	193338
	168737
	362075
	83,7

	188
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Kungu
	137016
	163882
	300898
	95435
	156680
	252115
	83,8

	189
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Libenge
	122971
	127985
	250956
	98954
	103814
	202768
	80,8

	190
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Mawuya
	85129
	88611
	173740
	106495
	40104
	146599
	84,4

	191
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Ndage
	80758
	84049
	164807
	66051
	69179
	135230
	82,1

	192
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Tandala
	157519
	163937
	321456
	129663
	131949
	261612
	81,4

	193
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Zongo
	40348
	46313
	86661
	34792
	36940
	71732
	82,8

	194
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwagbogbo
	39353
	40523
	79876
	33028
	31606
	64634
	80,9

	195
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwasende
	43379
	47131
	90510
	35761
	36836
	72597
	80,2

	196
	TSHOPO
	TSHOPO
	Banalia
	78751
	86193
	164944
	63318
	69063
	132381
	80,3

	197
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basali
	48008
	59841
	107849
	38270
	48622
	86892
	80,6

	198
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basoko
	86009
	97381
	183390
	68078
	78964
	147042
	80,2

	199
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bengamisa
	61547
	71655
	133202
	49974
	57644
	107618
	80,8

	200
	TSHOPO
	TSHOPO
	Isangi
	88911
	99095
	188006
	74757
	80177
	154934
	82,4

	201
	TSHOPO
	TSHOPO
	Lubunga
	77994
	93395
	171389
	62533
	75600
	138133
	80,6

	202
	TSHOPO
	TSHOPO
	Makiso-kisangani
	164836
	196389
	361225
	135483
	158617
	294100
	81,4

	203
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opala
	71624
	79138
	150762
	57952
	62786
	120738
	80,1

	204
	TSHOPO
	TSHOPO
	Tshopo
	71440
	81291
	152731
	57993
	66552
	124545
	81,5

	205
	TSHOPO
	TSHOPO
	Ubundu
	53631
	59958
	113589
	43233
	48267
	91500
	80,6

	206
	TSHOPO
	TSHOPO
	Wanierukula
	41519
	46720
	88239
	35036
	37670
	72706
	82,4

	207
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yabaondo
	85543
	101454
	186997
	66431
	83340
	149771
	80,1

	208
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahisuli
	49863
	60320
	110183
	41058
	48179
	89237
	81,0

	209
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahuma
	107973
	123897
	231870
	88431
	101228
	189659
	81,8

	210
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yakusu
	89444
	99344
	188788
	73974
	79635
	153609
	81,4

	211
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yaleko
	82779
	94372
	177151
	70157
	73090
	143247
	80,9

	212
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yalimbongo
	58652
	67059
	125711
	47374
	54363
	101737
	80,9

	213
	SANKURU
	SANKURU
	Bena Dibele
	84821
	72465
	157286
	60418
	67949
	128367
	81,6

	214
	SANKURU
	SANKURU
	Omondjadi
	113818
	84330
	198148
	90065
	66711
	156776
	79,1

	215
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kasenga
	97811
	83152
	180963
	66147
	77813
	143960
	79,6

	216
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kipushi
	105011
	101265
	206276
	80876
	83405
	164281
	79,6

	217
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kisanga
	171462
	162470
	333932
	130440
	137693
	268133
	80,3

	218
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Lukafu
	53043
	48332
	101375
	38748
	42515
	81263
	80,2

	219
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Mitwaba
	85858
	78355
	164213
	63383
	67207
	130590
	79,5

	220
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Mufunga  Sampwe
	97165
	89015
	186180
	71460
	78011
	149471
	80,3

	221
	HAUT LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kabongo
	202152
	221647
	423799
	161114
	178548
	339662
	80,1

	222
	HAUT LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kamina Base (Baka)
	20667
	16098
	36765
	16576
	14086
	30662
	83,4

	223
	HAUT LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kaniama
	162092
	177687
	339779
	134056
	143142
	277198
	81,6

	224
	ITURI
	ITURI SUD
	Fataki
	60785
	58402
	119187
	49236
	47305
	96541
	81,0

	225
	ITURI
	ITURI SUD
	Nyankunde
	59998
	57646
	117644
	48599
	46693
	95292
	81,0

	226
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Bunkeya
	34520
	29818
	64338
	24827
	27215
	52042
	80,9

	227
	LUALABA
	LUALABA
	Kasaji
	122475
	152827
	275302
	101133
	121575
	222708
	80,9

	228
	Lualaba
	KATANGA SUD
	Lubudi
	69360
	59822
	129182
	49235
	56906
	106141
	82,2

	229
	LUALABA
	LUALABA
	Sandoa
	130091
	124989
	255080
	105374
	101241
	206615
	81,0

	230
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Musienene
	106340
	102170
	208510
	86135
	82758
	168893
	81,0

	231
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Kiambi
	92389
	99888
	192277
	74999
	80242
	155241
	80,7

	232
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Kongolo
	172648
	194533
	367181
	138490
	159764
	298254
	81,2

	233
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Mbulula
	103331
	122464
	225795
	80406
	24810
	105216
	46,6

	234
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Moba
	157029
	171690
	328719
	124433
	140657
	265090
	80,6

	235
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Nyemba
	177707
	191692
	369399
	142866
	149305
	292171
	79,1

	236
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Befale
	85717
	108643
	194360
	65414
	82945
	148359
	76,3

	237
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bokungu
	101729
	118626
	220355
	77482
	90291
	167773
	76,1

	238
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bosanga
	49370
	60309
	109679
	37677
	46182
	83859
	76,5

	239
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Djolu
	114326
	143418
	257744
	87274
	109349
	196623
	76,3

	240
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Lingomo
	64221
	83971
	148192
	48899
	63881
	112780
	76,1

	241
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mompono
	74249
	81963
	156212
	56524
	62445
	118969
	76,2

	242
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mondombe
	88474
	101256
	189730
	67603
	77215
	144818
	76,3

	243
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Monkoto
	60914
	91179
	152093
	46401
	69439
	115840
	76,2

	244
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Wema
	67363
	58067
	125430
	51073
	44054
	95127
	75,8


            Annexe 3 : Traitement contre les Schistosomiases dans les 26 coordinations provinciales, RDC 2021
	N°
	PROVINCE
	COORDINATION
	ZS
	POPULATION 
	 Total 5-14 ans 
	TRAITE SCH
	CT

	
	
	
	
	 Nbre H
	 Nbre F
	 Pop tot
	
	EAS  sch H
	EAS  sch F
	ADULT H
	ADULT F
	 Tot.Trt sch
	

	1
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Aketi
	72195
	81586
	153781
	50503
	19148
	23046
	 
	 
	42194
	83,5

	2
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Ango
	87900
	99692
	187592
	61238
	22441
	28360
	 
	 
	50801
	83,0

	3
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Bili 1
	34597
	43364
	77961
	27533
	10396
	11909
	 
	 
	22305
	81,0

	4
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Buta
	107389
	116927
	224316
	78030
	28977
	31799
	 
	 
	60776
	77,9

	5
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Dingela
	70176
	78302
	148478
	45905
	19460
	21121
	 
	 
	40581
	88,4

	6
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Likati
	40776
	44729
	85505
	29924
	12103
	13410
	 
	 
	25513
	85,3

	7
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Viadana
	59430
	65635
	125065
	33881
	16838
	16182
	 
	 
	33020
	97,5

	8
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Beni
	 
	 
	239400
	83790
	42733
	41057
	 
	 
	83790
	100,0

	9
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kalunguta
	 
	 
	84998
	29749
	15172
	14577
	 
	 
	29749
	100,0

	10
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kamango
	 
	 
	122454
	42859
	21858
	21001
	 
	 
	42859
	100,0

	11
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mabalako
	 
	 
	144065
	50423
	22116
	21248
	 
	 
	43364
	86,0

	12
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mutwanga
	 
	 
	194350
	68023
	30182
	28998
	 
	 
	59180
	87,0

	13
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Oicha
	 
	 
	203207
	71122
	31919
	30668
	 
	 
	62587
	88,0

	14
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bikoro
	81978
	95263
	177241
	60536
	23080
	27275
	 
	 
	50355
	83,2

	15
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolenge
	53014
	65869
	118883
	41166
	15465
	18199
	 
	 
	33664
	81,8

	16
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolomba
	148587
	173891
	322478
	112792
	43700
	50938
	 
	 
	94638
	83,9

	17
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Djombo
	66442
	74587
	141029
	47327
	17767
	20853
	 
	 
	38620
	81,6

	18
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Iboko
	66517
	68398
	134915
	47288
	18101
	20918
	 
	 
	39019
	82,5

	19
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ingende
	80693
	94795
	175488
	61623
	23678
	27715
	 
	 
	51393
	83,4

	20
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Irebu
	20832
	24352
	45184
	15775
	5940
	7510
	 
	 
	13450
	85,3

	21
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Mbandaka
	109680
	145365
	255045
	89621
	34025
	39477
	 
	 
	73502
	82,0

	22
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Monieka
	42212
	50690
	92902
	35829
	13825
	15951
	 
	 
	29776
	83,1

	23
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Wangata
	65260
	127612
	192872
	68299
	23139
	27367
	 
	 
	50506
	73,9

	24
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Aba
	70136
	86002
	156138
	54659
	19455
	23320
	 
	 
	42775
	78,3

	25
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Doruma
	 
	 
	78768
	27925
	11235
	10936
	 
	 
	22171
	79,4

	26
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Dungu
	 
	 
	137957
	48455
	19266
	18952
	 
	 
	38218
	78,9

	27
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Faradje
	 
	 
	140749
	49733
	19326
	20274
	 
	 
	39600
	79,6

	28
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Gombari
	65146
	72047
	137193
	46636
	17002
	18517
	 
	 
	35519
	76,2

	29
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Isiro
	141738
	165050
	306788
	91875
	45152
	46147
	 
	 
	91299
	99,4

	30
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Makoro
	 
	 
	168607
	60105
	23555
	24186
	 
	 
	47741
	79,4

	31
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Wasta
	 
	 
	317411
	111094
	56658
	54343
	 
	 
	111001
	99,9

	32
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Pawa
	 
	 
	200685
	71708
	27807
	28940
	 
	 
	56747
	79,1

	33
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Bomamangbetu
	 
	 
	119785
	41925
	19244
	18489
	 
	 
	37733
	90,0

	34
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Niangara
	 
	 
	116190
	40667
	18666
	17934
	 
	 
	36600
	90,0

	35
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Rungu
	 
	 
	126397
	44239
	22562
	21677
	 
	 
	44239
	100,0

	36
	HAUT UELE
	HAUT UELE
	Wamba
	 
	 
	132310
	46309
	23618
	22691
	 
	 
	46309
	100,0

	37
	ITURI
	ITURI NORD
	Mahagi
	 
	 
	82105
	79714
	39527
	39784
	 
	 
	79311
	99,5

	38
	ITURI
	ITURI NORD
	Logo
	 
	 
	84206
	81753
	41159
	40112
	 
	 
	81271
	99,4

	39
	ITURI
	ITURI NORD
	Biringi
	 
	 
	149649
	44892
	21836
	21838
	 
	 
	43674
	97,3

	40
	ITURI
	ITURI SUD 
	Boga
	40044
	42547
	82591
	28909
	10283
	11970
	 
	 
	22253
	77,0

	41
	ITURI
	ITURI SUD 
	Gethy
	97878
	108393
	206271
	68395
	27498
	29647
	 
	 
	57145
	83,6

	42
	ITURI
	ITURI SUD 
	Jiba
	 
	 
	129982
	45494
	23202
	22292
	 
	 
	45494
	100,0

	43
	ITURI
	ITURI SUD 
	Komanda
	113109
	137093
	250202
	86422
	33362
	36849
	 
	 
	70211
	81,2

	44
	ITURI
	ITURI SUD 
	Lolwa
	46932
	55316
	102248
	30396
	13922
	15526
	 
	 
	29448
	96,9

	45
	ITURI
	ITURI SUD 
	Mambasa
	57511
	61770
	119281
	37065
	15253
	18396
	 
	 
	33649
	90,8

	46
	ITURI
	ITURI SUD 
	Mangala
	 
	 
	20747
	20143
	8576
	9558
	 
	 
	18134
	90,0

	47
	ITURI
	ITURI SUD 
	Mongbwalu
	71052
	78120
	149172
	51503
	19934
	20100
	 
	 
	40034
	77,7

	48
	ITURI
	ITURI SUD 
	Niania
	41374
	44815
	86189
	18992
	8476
	7193
	 
	 
	15669
	82,5

	49
	ITURI
	ITURI SUD 
	Nizi
	 
	 
	61745
	59947
	26301
	28550
	 
	 
	54851
	91,5

	50
	ITURI
	ITURI SUD 
	Nyankunde
	 
	 
	117644
	41175
	18900
	18158
	 
	 
	37058
	90,0

	51
	ITURI
	ITURI SUD 
	Rwampara
	71798
	78153
	149951
	26289
	9786
	9981
	 
	 
	19767
	75,2

	52
	ITURI
	ITURI SUD 
	Tchomia
	29512
	30713
	115634
	40472
	18577
	17848
	 
	 
	36425
	90,0

	53
	ITURI
	ITURI SUD 
	Bambu
	 
	 
	125653
	43979
	22429
	21550
	 
	 
	43979
	100,0

	54
	ITURI
	ITURI SUD 
	Lita
	 
	 
	155757
	54515
	27803
	26712
	 
	 
	54515
	100,0

	55
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Lubunga 1
	59510
	65705
	125215
	32924
	15252
	17622
	 
	 
	32874
	99,8

	56
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Bimpemba
	186212
	167267
	353479
	123718
	49090
	52309
	 
	 
	101399
	82,0

	57
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Dibindi
	172486
	130691
	303177
	102762
	38306
	57880
	 
	 
	96186
	93,6

	58
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Diulu
	24142
	22286
	46428
	16250
	6524
	7330
	 
	 
	13854
	85,3

	59
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Lubilanji
	 
	 
	95447
	92667
	44827
	47810
	 
	 
	92637
	100,0

	60
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Mukumbi
	 
	 
	63098
	61260
	26111
	25047
	 
	 
	51158
	83,5

	61
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJIMAYI
	Nzaba
	 
	 
	119034
	115567
	48631
	60584
	 
	 
	109215
	94,5

	62
	LOMAMI
	KASAI MBUJIMAYI
	Kalenda
	101297
	100415
	201712
	66696
	25439
	25871
	 
	 
	51310
	76,9

	63
	LOMAMI
	KASAI MBUJIMAYI
	Kandakanda
	 
	 
	266389
	93936
	47907
	46029
	 
	 
	93936
	100,0

	64
	LOMAMI
	KASAI MBUJIMAYI
	Mulumba
	198362
	177463
	375825
	131361
	55311
	48517
	 
	 
	103828
	79,0

	65
	LOMAMI
	KASAI MBUJIMAYI
	Mwene ditu
	 
	 
	162859
	158115
	70588
	80815
	 
	 
	151403
	95,8

	66
	LOMAMI
	KASAI MBUJIMAYI
	Ngandajika
	185707
	172106
	357813
	137003
	54867
	54196
	 
	 
	109063
	79,6

	67
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA NORD
	Bukama
	190862
	208260
	399122
	139205
	61551
	56169
	 
	 
	117720
	84,6

	68
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA NORD
	Butumba
	115269
	119192
	234461
	82761
	37728
	38756
	 
	 
	76484
	92,4

	69
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kabongo
	147865
	161988
	309853
	149304
	65295
	68911
	 
	 
	134206
	89,9

	70
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA NORD
	Kinda
	41519
	43782
	85301
	25286
	10895
	11560
	 
	 
	22455
	88,8

	71
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA NORD
	Songa
	104152
	116702
	220854
	78542
	32009
	34831
	 
	 
	66840
	85,1

	72
	KATANGA NORD
	KATANGA NORD
	Kiambi
	92389
	99888
	192277
	67313
	27564
	30201
	 
	 
	57765
	85,8

	73
	KATANGA NORD
	KATANGA NORD
	Mbulala
	103331
	122464
	225795
	69594
	29078
	32411
	 
	 
	61489
	88,4

	74
	KATANGA NORD
	KATANGA NORD
	Moba
	157029
	171690
	328719
	103574
	40858
	43545
	 
	 
	84403
	81,5

	75
	KATANGA NORD
	KATANGA NORD
	Nyemba
	177707
	191692
	369399
	116312
	52088
	57591
	 
	 
	109679
	94,3

	76
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Kalemie
	198880
	232960
	431840
	154172
	67247
	71728
	 
	 
	138975
	90,1

	77
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Kongolo
	 
	 
	367181
	118152
	49316
	59497
	 
	 
	108813
	92,1

	78
	TANGANIKA
	KATANGA NORD
	Manono
	 
	 
	360414
	110837
	51404
	55045
	 
	 
	106449
	96,0

	79
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kafubu
	 
	 
	125516
	46142
	20215
	19929
	 
	 
	40144
	87,0

	80
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kapolobwe
	38061
	38635
	186468
	76696
	34356
	35178
	 
	 
	69534
	90,7

	81
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kasenga
	 
	 
	64154
	62285
	27936
	30639
	 
	 
	58575
	94,0

	82
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kilela balanda
	 
	 
	29462
	28604
	12657
	13376
	 
	 
	26033
	91,0

	83
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kilwa
	 
	 
	368449
	129071
	60857
	61755
	 
	 
	122612
	95,0

	84
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kipushi
	 
	 
	74303
	72139
	31955
	34385
	 
	 
	66340
	92,0

	85
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kowe
	8876
	10446
	19322
	19322
	8876
	9401
	 
	 
	18277
	94,6

	86
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Lubumbashi
	 
	 
	189084
	66560
	21118
	22708
	 
	 
	43826
	65,8

	87
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Pweto
	169788
	146639
	316427
	108494
	50042
	54279
	 
	 
	104321
	96,2

	88
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Sakania
	148857
	143282
	292139
	87648
	37657
	37308
	 
	 
	74965
	85,5

	89
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Tshamilemba
	 
	 
	63872
	62012
	28293
	28263
	 
	 
	56556
	91,2

	90
	Haut-Katanga
	KATANGA SUD
	Lukafu
	 
	 
	139971
	38596
	16330
	17016
	 
	 
	33346
	86,4

	91
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Bunkeya
	 
	 
	22578
	21920
	10305
	10683
	 
	 
	20988
	95,7

	92
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Dilala
	138927
	153289
	292216
	99353
	36810
	38003
	 
	 
	74813
	75,3

	93
	Lualaba
	KATANGA SUD
	Fungurume
	 
	 
	369429
	123444
	52379
	60005
	 
	 
	112384
	91,0

	94
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Kanzenze
	 
	 
	128532
	43683
	20669
	20143
	 
	 
	40812
	93,4

	95
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Lualaba
	97401
	85800
	183201
	67976
	31235
	31152
	 
	 
	62387
	91,8

	96
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Lubudi
	 
	 
	48378
	46969
	21492
	22161
	 
	 
	43653
	92,9

	97
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boko kivulu
	105246
	102150
	207396
	67250
	31431
	35515
	 
	 
	66946
	99,5

	98
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boma
	98241
	118697
	216938
	65191
	25017
	29637
	 
	 
	54654
	83,8

	99
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boma bungu
	53490
	63771
	117261
	39294
	16299
	19941
	 
	 
	36240
	92,2

	100
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kangu
	60150
	65034
	125184
	37897
	18693
	18860
	 
	 
	37553
	99,1

	101
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kibunzi
	30188
	36802
	66990
	21537
	9519
	11914
	 
	 
	21433
	99,5

	102
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimpangu
	59618
	66213
	125831
	47513
	21057
	23610
	 
	 
	44667
	94,0

	103
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimpese
	87505
	94165
	181670
	57001
	26452
	28835
	 
	 
	55287
	97,0

	104
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kinkonzi
	36854
	40547
	77401
	27338
	13464
	13850
	 
	 
	27314
	99,9

	105
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kisantu
	92662
	103526
	196188
	56913
	25485
	25362
	 
	 
	50847
	89,3

	106
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kitona
	54311
	50791
	105102
	33240
	15105
	16424
	 
	 
	31529
	94,9

	107
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kuimba
	48340
	54431
	102660
	35912
	16828
	18429
	 
	 
	35257
	98,2

	108
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Matadi
	23644
	28142
	51786
	51786
	23483
	27920
	 
	 
	51403
	99,3

	109
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Mbanza ngungu
	37440
	42162
	79602
	51134
	23099
	25409
	 
	 
	48508
	94,9

	110
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Ngidinga
	64855
	72060
	136915
	46796
	21544
	23270
	 
	 
	44814
	95,8

	111
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Nzanza
	77320
	95712
	173032
	60593
	32997
	27266
	 
	 
	60263
	99,5

	112
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona mpangu
	111414
	122734
	234148
	84234
	38728
	42952
	 
	 
	81680
	97,0

	113
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Tshela
	69752
	82358
	152110
	52514
	19860
	24968
	 
	 
	44828
	85,4

	114
	KWILU
	KWILU
	Bandundu
	100648
	109042
	209690
	64371
	28494
	32711
	 
	 
	61205
	95,1

	115
	LUALABA
	LUALABA
	Dilolo
	94676
	106874
	201550
	59003
	23207
	22526
	 
	 
	45733
	77,5

	116
	Maniema
	MANIEMA
	Kabambare
	82883
	84635
	167518
	58542
	26635
	27559
	 
	 
	54194
	92,6

	117
	Maniema
	MANIEMA
	Kalima
	80453
	87942
	168395
	58536
	25734
	28527
	 
	 
	54261
	92,7

	118
	Maniema
	MANIEMA
	Kampene
	87610
	98485
	186095
	64595
	27416
	31775
	 
	 
	59191
	91,6

	119
	Maniema
	MANIEMA
	Kasongo
	128285
	145378
	273663
	99026
	43434
	49126
	 
	 
	92560
	93,5

	120
	Maniema
	MANIEMA
	Kibombo
	 
	 
	44974
	43664
	18611
	21022
	 
	 
	39633
	90,8

	121
	Maniema
	MANIEMA
	Kunda
	168753
	188331
	357084
	125505
	54806
	61653
	59166
	68750
	244375
	68,4

	122
	Maniema
	MANIEMA
	Lubutu
	77394
	89171
	166565
	56817
	25433
	29349
	 
	 
	54782
	96,4

	123
	Maniema
	MANIEMA
	Lusangi
	98038
	110246
	208284
	73294
	30720
	35867
	30720
	37631
	134938
	64,8

	124
	Maniema
	MANIEMA
	Pangi
	50840
	56400
	107240
	37457
	17098
	18570
	 
	 
	35668
	95,2

	125
	Maniema
	MANIEMA
	Salamabila
	80451
	95619
	176070
	61723
	25986
	30969
	30502
	35304
	122761
	69,7

	126
	Maniema
	MANIEMA
	Samba
	66708
	76593
	143301
	50215
	22846
	25803
	 
	 
	48649
	96,9

	127
	Nord Kivu
	MASISI WALIKALE
	Itebero
	104962
	113382
	218344
	80376
	41103
	32224
	41375
	57717
	172419
	79,0

	128
	Nord Kivu
	MASISI WALIKALE
	Masisi
	210556
	227057
	437613
	161095
	71098
	73760
	 
	 
	144858
	89,9

	129
	Nord Kivu
	MASISI WALIKALE
	Mweso
	188165
	221191
	409356
	151103
	69058
	65395
	 
	 
	134453
	89,0

	130
	Nord Kivu
	MASISI WALIKALE
	Walikale
	88777
	100609
	189386
	70008
	31631
	32711
	40967
	43676
	148985
	78,7

	131
	MONGALA
	MONGALA
	Binga
	148705
	170823
	319528
	111677
	48488
	54726
	 
	 
	103214
	92,4

	132
	MONGALA
	MONGALA
	Boso mondanda
	96808
	94053
	190861
	66801
	30074
	28792
	 
	 
	58866
	88,1

	133
	MONGALA
	MONGALA
	Bosondjo
	126807
	141793
	268600
	84795
	38174
	45961
	 
	 
	84135
	99,2

	134
	MONGALA
	MONGALA
	Bumba
	112198
	124633
	236831
	75785
	31016
	34496
	 
	 
	65512
	86,4

	135
	MONGALA
	MONGALA
	Lisala
	174065
	190503
	364568
	107030
	44119
	53268
	 
	 
	97387
	91,0

	136
	MONGALA
	MONGALA
	Lolo
	82912
	94496
	177408
	73396
	35084
	38312
	 
	 
	73396
	100,0

	137
	MONGALA
	MONGALA
	Yamongili
	86061
	96807
	182076
	55434
	23354
	25526
	 
	 
	48880
	88,2

	138
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Abuzi
	43477
	48133
	91610
	29541
	12764
	14638
	 
	 
	27402
	92,8

	139
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Businga
	68179
	75706
	143885
	40253
	15889
	18059
	 
	 
	33948
	84,3

	140
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Karawa
	131047
	161960
	293007
	104646
	37386
	46747
	 
	 
	84133
	80,4

	141
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Loko
	71478
	75147
	146625
	53705
	21199
	22689
	 
	 
	43888
	81,7

	142
	Nord Ubangi
	NORD UBANGI
	Yakoma
	60449
	65479
	125928
	32783
	14343
	14953
	 
	 
	29296
	89,4

	143
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Kibirizi
	187027
	201358
	388385
	139099
	48961
	52660
	 
	 
	101621
	73,1

	144
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Rutshuru
	126922
	152444
	279366
	87363
	36600
	43675
	36600
	43675
	160550
	57,5

	145
	SANKURU
	SANKURU
	Lusambo
	70032
	85500
	155532
	47896
	23050
	23144
	 
	 
	46194
	96,4

	146
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Bunyakiri
	113613
	160524
	274137
	92799
	38737
	50517
	 
	 
	89254
	96,2

	147
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Haut plateau
	71018
	91579
	162597
	55327
	21575
	27765
	 
	 
	49340
	89,2

	148
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Idjwi
	137027
	162716
	299743
	104663
	52216
	48906
	 
	 
	101122
	96,6

	149
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalole
	73790
	91082
	164872
	47972
	23101
	24789
	 
	 
	47890
	99,8

	150
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kamituga
	44191
	54915
	99106
	34479
	13216
	16128
	 
	 
	29344
	85,1

	151
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kaziba
	64250
	74623
	138873
	45217
	14019
	21715
	 
	 
	35734
	79,0

	152
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kimbilulenge
	181323
	222332
	403655
	117135
	37697
	54832
	 
	 
	92529
	79,0

	153
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kitutu
	92877
	90360
	183237
	64336
	24000
	26973
	 
	 
	50973
	79,2

	154
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Lemera
	95985
	110335
	206320
	81577
	36922
	44555
	 
	 
	81477
	99,9

	155
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Minova
	176854
	184457
	361311
	126594
	51536
	54979
	 
	 
	106515
	84,1

	156
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mulungu
	76585
	98745
	175330
	85871
	34009
	36106
	 
	 
	70115
	81,7

	157
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mwenga
	60031
	74622
	134653
	47579
	15340
	21214
	 
	 
	36554
	76,8

	158
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Ruzizi
	90498
	102172
	192670
	67336
	27068
	32893
	 
	 
	59961
	89,0

	159
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Shabunda
	90923
	111618
	202541
	70841
	24162
	29295
	 
	 
	53457
	75,5

	160
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Uvira
	178933
	186236
	365169
	127781
	47890
	55087
	 
	 
	102977
	80,6

	161
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basoko
	86009
	97381
	183390
	55435
	244
	28516
	 
	 
	28760
	51,9

	162
	TSHOPO
	TSHOPO
	Isangi
	88911
	99095
	188006
	65644
	132
	33120
	 
	 
	33252
	50,7

	163
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opala
	71624
	79138
	150762
	52819
	25017
	27082
	 
	 
	52099
	98,6

	164
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opienge
	38141
	35947
	74088
	22064
	10059
	10601
	 
	 
	20660
	93,6

	165
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yabaondo
	85543
	101454
	186997
	56163
	24065
	26171
	 
	 
	50236
	89,4

	166
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahisuli
	49863
	60320
	110183
	41058
	17182
	21371
	 
	 
	38553
	93,9

	167
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahuma
	107973
	123897
	231870
	84701
	37200
	38345
	 
	 
	75545
	89,2

	168
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yakusu
	89444
	99344
	188788
	61721
	26256
	28180
	53974
	40645
	149055
	79,0

	169
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yaleko
	82779
	94372
	177151
	58936
	26754
	28393
	 
	 
	55147
	93,6

	170
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yalimbongo
	58652
	67059
	125711
	43223
	19928
	22909
	 
	 
	42837
	99,1

	171
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Lingomo
	 
	 
	148192
	51875
	18823
	22395
	 
	 
	41218
	79,5

	172
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Bangabola
	88513
	92126
	180643
	43354
	20680
	21537
	 
	 
	42217
	97,4

	173
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Bogosenubea
	92045
	95813
	187862
	45081
	22378
	24268
	 
	 
	46646
	103,5

	174
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Budjala
	80255
	83530
	163794
	39312
	16888
	16514
	 
	 
	33402
	85,0

	175
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Gemena
	211998
	220647
	432648
	151435
	74199
	68730
	 
	 
	142929
	94,4

	176
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Libenge
	122970
	127985
	250956
	87836
	37866
	42068
	 
	 
	79934
	91,0

	177
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Ndage
	80756
	84043
	164807
	57680
	28264
	27702
	 
	 
	55966
	97,0

	178
	UBANGI SUD
	UBANGI SUD
	Zongo
	 
	 
	29798
	28930
	12361
	12440
	 
	 
	24801
	85,7

	179
	ITURI
	ITURI NORD
	Nyarambe
	 
	 
	234253
	46106
	19356
	23076
	 
	 
	42432
	92,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33038072
	11921403
	5075513
	5533215
	 
	 
	11229430
	88,4


                 Annexe 4 : Traitement contre les Géohelminthiases dans les 26 coordinations provinciales, RDC 2021
	N°
	PROVINCE
	COORDINATION
	ZS
	POPULATION
	POP TRAITEE
	CT

	
	
	
	
	 Nbre H
	 Nbre F
	 Pop tot
	 Total 5-14 ans 
	   H
	   F
	 Tot.Trt  
	

	1
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Ango
	87900
	99692
	187592
	61238
	22396
	28388
	50784
	82,9

	2
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Bili 1
	34597
	43364
	77961
	27533
	11817
	13378
	25195
	91,5

	3
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Bondo
	76902
	83065
	159967
	53924
	25803
	26938
	52741
	97,8

	4
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Buta
	107389
	116927
	224316
	78030
	28961
	31809
	60770
	77,9

	5
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Dingela
	70176
	78302
	148478
	45905
	19138
	21465
	40603
	88,5

	6
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Monga
	43233
	51411
	94644
	31816
	13893
	16158
	30051
	94,5

	7
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Poko
	70597
	75976
	146573
	47232
	15148
	25745
	40893
	86,6

	8
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Titule
	45216
	49106
	94322
	33013
	14333
	13531
	27864
	84,4

	9
	BAS- UELE
	BAS- UELE
	Viadana
	59430
	65635
	125065
	33881
	17152
	15757
	32909
	97,1

	10
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Butembo
	50969
	48971
	99940
	34979
	14807
	14226
	29033
	83,0

	11
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kalunguta
	28598
	56400
	84998
	29749
	12441
	11953
	24394
	82,0

	12
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kamango
	57205
	65249
	122454
	42859
	18142
	17431
	35573
	83,0

	13
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mabalako
	73473
	70592
	144065
	50423
	25716
	24707
	50423
	100,0

	14
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Musienene
	106340
	102170
	208510
	72979
	30892
	29681
	60573
	83,0

	15
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Vuhovi
	127846
	10915
	138761
	48566
	20558
	19752
	40310
	83,0

	16
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Basankusu
	131397
	153662
	285059
	98889
	37965
	43953
	81918
	82,8

	17
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bikoro
	81978
	95263
	177241
	60536
	22969
	27002
	49971
	82,5

	18
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolenge
	53014
	65869
	118883
	41166
	15649
	17868
	33517
	81,4

	19
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bolomba
	148587
	173891
	322478
	112792
	44719
	48446
	93165
	82,6

	20
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Bomongo
	64858
	61353
	126213
	44259
	16934
	19576
	36510
	82,5

	21
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Djombo
	66443
	74587
	144375
	47327
	17763
	20853
	38616
	81,6

	22
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Iboko
	66517
	68398
	134915
	47288
	18106
	21168
	39274
	83,1

	23
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ingende
	80693
	94795
	175488
	61623
	23286
	27227
	50513
	82,0

	24
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Lilanga Bobangi
	47494
	49959
	97177
	34713
	13250
	15231
	28481
	82,0

	25
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Lotumbe
	65416
	76522
	141938
	49413
	19418
	22982
	42400
	85,8

	26
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Makanza
	62005
	74294
	136592
	47507
	17411
	21526
	38937
	82,0

	27
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Ntondo
	36306
	43585
	79891
	27963
	10661
	12353
	23014
	82,3

	28
	EQUATEUR
	EQUATEUR
	Wangata
	65260
	127612
	192872
	68299
	25763
	30900
	56663
	83,0

	29
	ITURI
	ITURI NORD
	Augnba
	90658
	102109
	192767
	70400
	36790
	33210
	70000
	99,4

	30
	ITURI
	ITURI SUD
	Kilo
	26086
	23430
	49516
	11717
	5409
	5131
	10540
	90,0

	31
	ITURI
	ITURI SUD
	Mandima
	74849
	81087
	155936
	40567
	19475
	21092
	40567
	100,0

	32
	ITURI
	ITURI SUD
	Mangala
	38723
	47652
	86375
	20143
	8576
	9558
	18134
	90,0

	33
	ITURI
	ITURI SUD
	Mongbwalu
	71052
	78120
	149172
	51503
	19934
	20100
	40034
	77,7

	34
	ITURI
	ITURI SUD
	Nizi
	80970
	86214
	167184
	59947
	26301
	28550
	54851
	91,5

	35
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Bena Leke
	160331
	180244
	340575
	100739
	48094
	53055
	101149
	100,4

	36
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Bena Tshadi
	64144
	69755
	133899
	43709
	21799
	21910
	43709
	100,0

	37
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Bilonda
	54207
	59349
	113556
	38449
	18302
	20043
	38345
	99,7

	38
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Bobozo
	30016
	32470
	62486
	21479
	10659
	10820
	21479
	100,0

	39
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Bukonde
	57682
	68284
	125966
	38208
	17668
	20539
	38207
	100,0

	40
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Demba
	188851
	215771
	404622
	135795
	65262
	70533
	135795
	100,0

	41
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Dibaya
	93652
	109056
	202708
	82272
	40537
	41735
	82272
	100,0

	42
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Kalomda
	80467
	95091
	175558
	52345
	27184
	25161
	52345
	100,0

	43
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Kananga
	167939
	184326
	352265
	108229
	52066
	56215
	108281
	100,0

	44
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Katende
	57737
	64984
	122721
	34568
	16415
	18180
	34595
	100,1

	45
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Luambo
	174514
	195316
	369830
	122593
	59957
	62636
	122593
	100,0

	46
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Lubondaie
	84902
	95461
	180363
	59807
	25072
	34735
	59807
	100,0

	47
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Lubunga 1
	59510
	65705
	125215
	32924
	15252
	17622
	32874
	99,8

	48
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Luiza
	98150
	106085
	204235
	67826
	34746
	33135
	67881
	100,1

	49
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Lukonga
	155906
	165968
	321874
	98800
	47434
	51366
	98800
	100,0

	50
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Mikalayi
	128827
	149124
	277951
	81482
	36865
	44632
	81497
	100,0

	51
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Musuika
	122761
	148420
	271181
	81092
	36261
	44831
	81092
	100,0

	52
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Mutoto
	76428
	79552
	155980
	77731
	38071
	39660
	77731
	100,0

	53
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Mwetshi
	66202
	72050
	138252
	43065
	20971
	22094
	43065
	100,0

	54
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Ndekesha
	96119
	105762
	201881
	65360
	32135
	33225
	65360
	100,0

	55
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Ndesha
	58186
	65672
	123858
	37733
	15720
	22013
	37733
	100,0

	56
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Tshibala
	142387
	149006
	291393
	100316
	47954
	52362
	100316
	100,0

	57
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Tshikaji
	71589
	78853
	150442
	44635
	21116
	23519
	44635
	100,0

	58
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Tshikula
	74795
	85389
	160184
	44914
	21507
	23407
	44914
	100,0

	59
	KASAI CENTRAL
	KASAI KANANGA
	Yangala
	92011
	97224
	189235
	66136
	32187
	33949
	66136
	100,0

	60
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Dibindi
	172486
	130691
	303177
	102762
	38329
	57980
	96309
	93,7

	61
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Kansele
	159200
	141872
	301072
	105513
	47639
	53341
	100980
	95,7

	62
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Lubilanji
	137662
	131000
	268662
	92667
	44827
	47810
	92637
	100,0

	63
	KASAI ORIENTAL
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshilenge
	141367
	133447
	274814
	120932
	49322
	50961
	100283
	82,9

	64
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Lubao
	144813
	127553
	272366
	94730
	48770
	43268
	92038
	97,2

	65
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Lukashi lualu
	96582
	82853
	179435
	63670
	33067
	29222
	62289
	97,8

	66
	LOMAMI
	KASAI MBUJI MAYI
	Tshofa
	85611
	74522
	160133
	55870
	29228
	25596
	54824
	98,1

	67
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Banga Lubaka
	100112
	107207
	207319
	68634
	27361
	33130
	60491
	88,1

	68
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Bulape
	107221
	111603
	218824
	76562
	35816
	37551
	73367
	95,8

	69
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Dekese
	109031
	115771
	224802
	71939
	36112
	35824
	71936
	100,0

	70
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ilebo
	104898
	117763
	221701
	73780
	35725
	38934
	74659
	101,2

	71
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Kakenge
	94743
	105509
	200252
	59759
	26130
	30815
	56945
	95,3

	72
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Luebo
	143186
	171003
	314189
	109966
	56082
	53883
	109965
	100,0

	73
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mikope
	109293
	125591
	234884
	67865
	30993
	33549
	64542
	95,1

	74
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mushenge
	94605
	110595
	202525
	66624
	28109
	36306
	64415
	96,7

	75
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Mweka
	131743
	156356
	288099
	84562
	34862
	39350
	74212
	87,8

	76
	KASAI
	KASAI TSHIKAPA
	Ndjoko Punda
	94558
	104784
	199342
	69861
	31804
	35249
	67053
	96,0

	77
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA- NORD
	Kamina
	173894
	185492
	359386
	122856
	52343
	54237
	106580
	86,8

	78
	HAUT-LOMAMI
	KATANGA- NORD
	Songa
	104152
	116702
	220854
	78542
	32536
	34487
	67023
	85,3

	79
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kamalondo
	13038
	12873
	25911
	25911
	12015
	11864
	23879
	92,2

	80
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Katuba
	108198
	101989
	210187
	67893
	20408
	34195
	54603
	80,4

	81
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Kowe
	30996
	24936
	55932
	19322
	8876
	9401
	18277
	94,6

	82
	HAUT KATANGA
	KATANGA SUD
	Vangu
	65035
	90040
	155075
	56335
	24984
	27563
	52547
	93,3

	83
	LUALABA
	KATANGA SUD
	Lualaba
	34176
	33800
	67976
	67976
	31235
	31152
	62387
	91,8

	84
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boko Kivulu
	34149
	37110
	71259
	67250
	31431
	35515
	66946
	99,5

	85
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Boma Bungu
	53490
	63771
	117261
	41041
	20930
	20110
	41040
	100,0

	86
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Gombe Matadi
	95368
	112692
	208060
	66760
	28525
	31669
	60194
	90,2

	87
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Inga
	47271
	52163
	99434
	26283
	11458
	13040
	24498
	93,2

	88
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kangu
	60150
	65034
	125184
	37897
	18693
	18860
	37553
	99,1

	89
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kibunzi
	30188
	36802
	66990
	21537
	9469
	11900
	21369
	99,2

	90
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimpangu
	59618
	66213
	125831
	47513
	21057
	23610
	44667
	94,0

	91
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimpese
	87505
	94165
	181670
	57001
	26452
	28835
	55287
	97,0

	92
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kimvula
	40779
	46703
	87482
	20347
	10376
	9971
	20347
	100,0

	93
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kinkonzi
	36854
	40547
	77401
	27338
	13843
	13473
	27316
	99,9

	94
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kizu
	30916
	35994
	66910
	23406
	10837
	12565
	23402
	100,0

	95
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kuimba
	48340
	54431
	102660
	35912
	16828
	18426
	35254
	98,2

	96
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Kwilu Ngongo
	62668
	68588
	131256
	56705
	23330
	24827
	48157
	84,9

	97
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Lukula
	104029
	109521
	213550
	59431
	14854
	29858
	44712
	75,2

	98
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Luozi
	40889
	44113
	85002
	27607
	12036
	11347
	23383
	84,7

	99
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Massa
	57228
	64574
	121802
	42173
	16473
	17799
	34272
	81,3

	100
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Mbanza Ngungu
	37440
	42162
	79602
	51134
	23120
	25438
	48558
	95,0

	101
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Moanda
	87173
	97727
	184900
	64764
	30544
	33938
	64482
	99,6

	102
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Nselo
	45293
	50204
	95497
	32573
	14261
	15199
	29460
	90,4

	103
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Nzanza
	77320
	95712
	173032
	60592
	32980
	27245
	60225
	99,4

	104
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Seke Banza
	65259
	79596
	144855
	50222
	24455
	25722
	50177
	99,9

	105
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Bata
	50992
	61282
	112274
	39299
	17551
	16578
	34129
	86,8

	106
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Sona Mpangu
	111414
	122734
	234148
	84234
	38728
	42952
	81680
	97,0

	107
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Tshela
	69752
	82358
	152110
	53239
	27151
	26087
	53238
	100,0

	108
	KONGO CENTRAL
	KONGO CENTRAL
	Vaku
	37657
	44263
	81920
	28890
	13311
	15523
	28834
	99,8

	109
	KWANGO
	KWANGO
	Feshi
	74475
	96961
	171436
	58692
	22446
	34734
	57180
	97,4

	110
	KWANGO
	KWANGO
	Kasongo Lunda
	90800
	95092
	185892
	65108
	31828
	33214
	65042
	99,9

	111
	KWANGO
	KWANGO
	Popokabaka
	112188
	107786
	219974
	75098
	35176
	38187
	73363
	97,7

	112
	KWANGO
	KWANGO
	Boko
	117890
	128360
	246250
	84059
	40303
	43481
	83784
	99,7

	113
	KWANGO
	KWANGO
	Kenge
	146833
	154983
	301816
	107279
	51456
	54122
	105578
	98,4

	114
	KWANGO
	KWANGO
	Kimbau
	136323
	130823
	267146
	79415
	32300
	34911
	67211
	84,6

	115
	KWANGO
	KWANGO
	Mwela lembwa
	62851
	65565
	128416
	37564
	18210
	18962
	37172
	99,0

	116
	KWILU
	KWILU
	Bagata
	92173
	112630
	204803
	71686
	31768
	34469
	66237
	92,4

	117
	KWILU
	KWILU
	Bandundu
	100648
	109042
	209690
	64371
	28494
	32711
	61205
	95,1

	118
	KWILU
	KWILU
	Bulungu
	156715
	170495
	327210
	110100
	50251
	54837
	105088
	95,4

	119
	KWILU
	KWILU
	Gungu
	133149
	163328
	296547
	100530
	38682
	42948
	81630
	81,2

	120
	KWILU
	KWILU
	Kingandu
	39327
	52585
	91912
	28203
	11662
	15654
	27316
	96,9

	121
	KWILU
	KWILU
	Lusanga
	147668
	159988
	307656
	118550
	48918
	58314
	107232
	90,5

	122
	KWILU
	KWILU
	Moanza
	86698
	130037
	216735
	75419
	29988
	39840
	69828
	92,6

	123
	KWILU
	KWILU
	Mukedi
	98345
	111889
	210234
	65302
	29193
	32283
	61476
	94,1

	124
	KWILU
	KWILU
	Pay Kongila
	80108
	89256
	169364
	56561
	24412
	31093
	55505
	98,1

	125
	KWILU
	KWILU
	Sia
	55972
	69876
	125848
	43614
	18892
	22852
	41744
	95,7

	126
	KWILU
	KWILU
	Vanga
	158452
	174006
	332458
	98121
	46919
	50466
	97385
	99,2

	127
	LUALABA
	LUALABA
	Kapanga
	81001
	96704
	177705
	58467
	26179
	31235
	57414
	98,2

	128
	Maniema
	Maniema
	Alunguli
	46204
	51864
	98068
	34485
	14880
	18450
	33330
	96,7

	129
	Maniema
	Maniema
	Ferekeni
	42724
	48788
	91512
	31956
	15296
	15904
	31200
	97,6

	130
	Maniema
	Maniema
	Kabambare
	82883
	84635
	167518
	58542
	28136
	28864
	57000
	97,4

	131
	Maniema
	Maniema
	Kailo
	86348
	98748
	185096
	64617
	27896
	33111
	61007
	94,4

	132
	Maniema
	Maniema
	Kalima
	80453
	87942
	168395
	58536
	25736
	28535
	54271
	92,7

	133
	Maniema
	Maniema
	Kampene
	87610
	98485
	186095
	64595
	29114
	33878
	62992
	97,5

	134
	Maniema
	Maniema
	Kasongo
	128285
	145378
	273663
	99026
	41337
	47583
	88920
	89,8

	135
	Maniema
	Maniema
	Kibombo
	54309
	63346
	117655
	41290
	18611
	21022
	39633
	96,0

	136
	Maniema
	Maniema
	Kunda
	168753
	188331
	357084
	125505
	59239
	61445
	120684
	96,2

	137
	Maniema
	Maniema
	LUBUTU
	77394
	89171
	166565
	56817
	25369
	29438
	54807
	96,5

	138
	Maniema
	Maniema
	Lusangi
	98038
	110246
	208284
	73294
	32688
	38030
	70718
	96,5

	139
	Maniema
	Maniema
	OBOKOTE
	43247
	50455
	93702
	33071
	13877
	19024
	32901
	99,5

	140
	Maniema
	Maniema
	Pangi
	50840
	56400
	107240
	37457
	17174
	18626
	35800
	95,6

	141
	Maniema
	Maniema
	PUNIA
	70141
	79337
	149474
	53387
	23379
	26322
	49701
	93,1

	142
	Maniema
	Maniema
	Salamabila
	80451
	95619
	176070
	61723
	27491
	32309
	59800
	96,9

	143
	Maniema
	Maniema
	Samba
	66708
	76593
	143301
	50215
	22633
	25646
	48279
	96,1

	144
	Maniema
	Maniema
	Tunda
	47578
	57244
	104822
	36695
	17594
	17968
	35562
	96,9

	145
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	ITEBERO
	104962
	113382
	218344
	80376
	41329
	32450
	73779
	91,8

	146
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	KATOYI
	125417
	137371
	262788
	91827
	43938
	46062
	90000
	98,0

	147
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	KIBUA
	64439
	69855
	134294
	47070
	23635
	23435
	47070
	100,0

	148
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	Kirotshe
	226717
	245385
	472102
	164939
	75766
	85757
	161523
	97,9

	149
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	MASISI
	210556
	227057
	437613
	161095
	71679
	73280
	144959
	90,0

	150
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	MWESO
	188165
	221191
	409356
	151103
	69384
	66562
	135946
	90,0

	151
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	PINGA
	89401
	108057
	197458
	70984
	31785
	34165
	65950
	92,9

	152
	NORD KIVU
	MASISI WALIKALE
	WALIKALE
	88777
	100609
	189386
	70008
	31921
	32786
	64707
	92,4

	153
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Banzow Moke
	70561
	76117
	146678
	51551
	24805
	26282
	51087
	99,1

	154
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	BOLOBO
	71909
	80900
	152809
	53495
	23211
	24166
	47377
	88,6

	155
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Inongo
	122449
	133552
	256001
	86602
	38339
	42701
	81040
	93,6

	156
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	KIRI
	69443
	76564
	146007
	51054
	23799
	25080
	48879
	95,7

	157
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	NIOKI
	88962
	104041
	193003
	57807
	26033
	31774
	57807
	100,0

	158
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	Ntandembelo
	52254
	52479
	104733
	35255
	16348
	17050
	33398
	94,7

	159
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	OSHWE
	82569
	87381
	169950
	40321
	18733
	20237
	38970
	96,6

	160
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	PENDJWA
	48602
	55241
	103843
	36350
	15888
	17007
	32895
	90,5

	161
	MAYI NDOMBE
	MAYI NDOMBE
	YUMBI
	95191
	87955
	183146
	64481
	30762
	33111
	63873
	99,1

	162
	MONGALA
	MONGALA
	BONGANDANGA
	86489
	97563
	184052
	55115
	25023
	28691
	53714
	97,5

	163
	MONGALA
	MONGALA
	BUMBA
	112198
	124633
	236831
	75786
	30298
	33816
	64114
	84,6

	164
	MONGALA
	MONGALA
	LISALA
	174065
	190503
	364568
	107030
	44119
	53268
	97387
	91,0

	165
	MONGALA
	MONGALA
	LOLO
	82912
	94496
	177408
	51576
	19084
	28312
	47396
	91,9

	166
	MONGALA
	MONGALA
	Yamaluka
	80678
	94682
	175360
	55821
	9800
	31392
	41192
	73,8

	167
	MONGALA
	MONGALA
	YAMONGILI
	86061
	96807
	182076
	55434
	23354
	25526
	48880
	88,2

	168
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Biena
	36513
	39827
	76340
	23985
	11088
	11405
	22493
	93,8

	169
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Katwa
	651657
	781984
	1433641
	165901
	69864
	80717
	150581
	90,8

	170
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Kyondo
	101832
	103255
	205087
	74525
	24524
	28382
	52906
	71,0

	171
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Lubero
	121651
	145168
	266819
	87819
	39202
	48086
	87288
	99,4

	172
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mangurejipa
	36232
	36981
	73213
	15143
	9047
	6147
	15194
	100,3

	173
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Masereka
	83057
	89838
	172896
	60504
	28153
	32166
	60319
	99,7

	174
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Mutwanga
	90973
	103377
	194350
	62171
	25654
	26700
	52354
	84,2

	175
	NORD KIVU
	BENI BUTEMBO
	Oicha
	104109
	111251
	215360
	94692
	28595
	28819
	57414
	60,6

	176
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Abuzi
	43477
	48133
	91610
	29541
	12764
	15263
	28027
	94,9

	177
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Bili
	98204
	108325
	206529
	57716
	20989
	24016
	45005
	78,0

	178
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Bosobolo
	87567
	94854
	182421
	54733
	20073
	25163
	45236
	82,6

	179
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Loko
	71478
	75147
	146625
	53705
	21199
	22689
	43888
	81,7

	180
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Mobayi Mbongo
	77663
	83659
	161322
	49916
	19053
	21739
	40792
	81,7

	181
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Wasolo
	38478
	49059
	87537
	27298
	12082
	14230
	26312
	96,4

	182
	Nord Ubangi
	Nord Ubangi
	Yakoma
	60449
	65479
	125928
	32783
	14343
	14953
	29296
	89,4

	183
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Bambo
	94712
	100167
	194879
	66111
	30559
	20041
	50600
	76,5

	184
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Birambizo
	97057
	111775
	208832
	68420
	26492
	30049
	56541
	82,6

	185
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Goma
	80752
	102866
	183618
	75817
	30949
	35176
	66125
	87,2

	186
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Nyiragongo
	140894
	165906
	306800
	109212
	34659
	41778
	76437
	70,0

	187
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Rwanguba
	145105
	163517
	308622
	94131
	42049
	47192
	89241
	94,8

	188
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Karisimbbi
	 
	 
	150056
	145685
	53005
	61694
	114699
	78,7

	189
	NORD KIVU
	RUTSHURU GOMA
	Rutshuru
	126922
	152444
	279366
	87363
	35597
	42428
	78025
	89,3

	190
	SANKURU
	SANKURU
	Dikungu
	76416
	99865
	176281
	59780
	22170
	27816
	49986
	83,6

	191
	SANKURU
	SANKURU
	Djalo Djeka
	49934
	56714
	106648
	36793
	13259
	14643
	27902
	75,8

	192
	SANKURU
	SANKURU
	Katako kombe
	77105
	79624
	156729
	54306
	19332
	23103
	42435
	78,1

	193
	SANKURU
	SANKURU
	Kole
	 
	 
	51735
	50228
	20590
	21456
	42046
	83,7

	194
	SANKURU
	SANKURU
	Lodja
	155498
	196419
	351917
	119079
	43798
	49710
	93508
	78,5

	195
	SANKURU
	SANKURU
	Lomela
	70540
	78666
	149206
	50608,35
	23962
	24621
	48583
	96,0

	196
	SANKURU
	SANKURU
	Lusambo
	70032
	85500
	155532
	47896
	23021
	23273
	46294
	96,7

	197
	SANKURU
	SANKURU
	Ototo
	147689
	181166
	328855
	109163
	45617
	58886
	104503
	95,7

	198
	SANKURU
	SANKURU
	Pania Mutombo
	53903
	53182
	107085
	39615
	17959
	17905
	35864
	90,5

	199
	SANKURU
	SANKURU
	Tshudi Loto
	45598
	47685
	93283
	28185
	13496
	14691
	28187
	100,0

	200
	SANKURU
	SANKURU
	Tshumbe
	59207
	69464
	128671
	44761
	18127
	21263
	39390
	88,0

	201
	SANKURU
	SANKURU
	Vanga Kete
	70388
	84337
	154725
	43068
	19456
	22139
	41595
	96,6

	202
	SANKURU
	SANKURU
	Wembo nyama
	60177
	69197
	129374
	44291
	17144
	21816
	38960
	88,0

	203
	SANKURU
	SANKURU
	Bena Dibele
	72465
	84821
	157286
	49915
	20459
	22616
	43075
	86,3

	204
	SANKURU
	SANKURU
	Minga
	91036
	94369
	185405
	42368
	19759
	22650
	42409
	100,1

	205
	SANKURU
	SANKURU
	Omondjadi
	84330
	113818
	198148
	63312
	22650
	29562
	52212
	82,5

	206
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Bagira
	71390
	86150
	157540
	55451
	22846
	25154
	48000
	86,6

	207
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Bunyakiri
	113613
	160524
	274137
	92799
	38766
	50518
	89284
	96,2

	208
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Ibanda
	207622
	232417
	440039
	153061
	69038
	75751
	144789
	94,6

	209
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kabare
	95163
	98096
	193259
	60797
	23434
	33054
	56488
	92,9

	210
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kadutu
	190201
	206856
	397057
	140450
	62589
	68528
	131117
	93,4

	211
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalehe
	90608
	104372
	194980
	69623
	29476
	32954
	62430
	89,7

	212
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalole
	73790
	91082
	164872
	47972
	23101
	24789
	47890
	99,8

	213
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kalonge
	98729
	116133
	214862
	75040
	33394
	37216
	70610
	94,1

	214
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kamituga
	44191
	54915
	99106
	34479
	13216
	16128
	29344
	85,1

	215
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kaniola
	84832
	110587
	195419
	68406
	27227
	33298
	60525
	88,5

	216
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Katana
	123111
	121222
	244333
	85588
	31217
	42058
	73275
	85,6

	217
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Kitutu
	92877
	90360
	183237
	64336
	24000
	26973
	50973
	79,2

	218
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Lulingu
	102277
	106538
	208815
	60726
	29430
	29686
	59116
	97,3

	219
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Minova
	176854
	184457
	361311
	126594
	51536
	54984
	106520
	84,1

	220
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Miti mureza
	136511
	141601
	278112
	97349
	41404
	42129
	83533
	85,8

	221
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mubumbano
	97503
	112299
	209802
	73465
	32145
	32873
	65018
	88,5

	222
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mulungu
	76585
	98745
	175330
	85871
	33966
	35620
	69586
	81,0

	223
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mwana
	20311
	21668
	41979
	12537
	4916
	5275
	10191
	81,3

	224
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Mwenga
	60031
	74622
	134653
	47579
	15340
	21214
	36554
	76,8

	225
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Nyantende
	64738
	75371
	140109
	43267
	18487
	17871
	36358
	84,0

	226
	SUD KIVU
	SUD  KIVU
	Uvira
	178933
	186236
	365169
	127781
	53042
	60929
	113971
	89,2

	227
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bangabola
	88513
	92126
	180643
	43354
	20680
	21537
	42217
	97,4

	228
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bokonzi
	129873
	135175
	264930
	92726
	40027
	38482
	78509
	84,7

	229
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bominenge
	92107
	95860
	187977
	45112
	18948
	20905
	39853
	88,3

	230
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Budjala
	80255
	83530
	163794
	39312
	16888
	16514
	33402
	85,0

	231
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bulu
	76540
	79665
	156209
	54675
	26789
	26518
	53307
	97,5

	232
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Bwamanda
	120055
	145688
	265743
	55541
	22774
	25074
	47848
	86,1

	233
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Kungu
	137015
	163882
	300898
	72217
	21228
	49628
	70856
	98,1

	234
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Libenge
	122970
	127985
	250956
	87836
	37866
	42068
	79934
	91,0

	235
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Mbaya
	38387
	39949
	78336
	27416
	11056
	11587
	22643
	82,6

	236
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Tandala
	157511
	163936
	321456
	112515
	55130
	55028
	110158
	97,9

	237
	SUD UBANGI
	SUD UBANGI
	Zongo
	40348
	46309
	86661
	28927
	12362
	12440
	24802
	85,7

	238
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwagbogbo
	39353
	40523
	79876
	17434
	8146
	8610
	16756
	96,1

	239
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bafwasende
	43379
	47131
	90510
	26909
	11394
	12731
	24125
	89,7

	240
	TSHOPO
	TSHOPO
	Banalia
	78751
	86193
	164944
	56181
	25532
	28252
	53784
	95,7

	241
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basali
	48008
	59841
	107849
	39248
	12292
	17631
	29923
	76,2

	242
	TSHOPO
	TSHOPO
	Basoko
	86009
	97381
	183390
	55435
	25941
	28516
	54457
	98,2

	243
	TSHOPO
	TSHOPO
	Bengamisa
	61547
	71655
	133202
	41296
	15742
	19860
	35602
	86,2

	244
	TSHOPO
	TSHOPO
	Isangi
	88911
	99095
	188006
	65644
	31690
	33120
	64810
	98,7

	245
	TSHOPO
	TSHOPO
	Kabondo
	84598
	96560
	181158
	64048
	29107
	31542
	60649
	94,7

	246
	TSHOPO
	TSHOPO
	Lowa
	74689
	88662
	163351
	40564
	17819
	18910
	36729
	90,5

	247
	TSHOPO
	TSHOPO
	Lubunga
	77994
	93395
	171389
	58849
	25940
	29945
	55885
	95,0

	248
	TSHOPO
	TSHOPO
	Makiso-kisangani
	164836
	196389
	361225
	125123
	49621
	56209
	105830
	84,6

	249
	TSHOPO
	TSHOPO
	Mangobo
	115148
	130473
	245621
	85823
	36248
	38037
	74285
	86,6

	250
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opala
	71624
	79138
	150762
	52819
	25013
	27082
	52095
	98,6

	251
	TSHOPO
	TSHOPO
	Opienge
	38141
	35947
	74088
	22064
	10059
	10601
	20660
	93,6

	252
	TSHOPO
	TSHOPO
	Tshopo
	71440
	81291
	152731
	53143
	24206
	25685
	49891
	93,9

	253
	TSHOPO
	TSHOPO
	Ubundu
	53631
	59958
	113589
	49338
	19253
	18669
	37922
	76,9

	254
	TSHOPO
	TSHOPO
	Wanierukula
	41519
	46720
	88239
	27716
	11855
	12805
	24660
	89,0

	255
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yabaondo
	85543
	101454
	186997
	56163
	24065
	26171
	50236
	89,4

	256
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahisuli
	49863
	60320
	110183
	41058
	17182
	21371
	38553
	93,9

	257
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yahuma
	107973
	123897
	231870
	84701
	37200
	38345
	75545
	89,2

	258
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yakusu
	89444
	99344
	188788
	61721
	26256
	28180
	54436
	88,2

	259
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yaleko
	82779
	94372
	177151
	58936
	26754
	28393
	55147
	93,6

	260
	TSHOPO
	TSHOPO
	Yalimbongo
	58652
	67059
	125711
	43223
	19928
	22909
	42837
	99,1

	261
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Befale
	 
	 
	194360
	68031
	24669
	29087
	53756
	79,0

	262
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Boende
	 
	 
	275393
	96388
	35290
	42132
	77422
	80,3

	263
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bokungu
	 
	 
	220355
	77128
	28000
	33594
	61594
	79,9

	264
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Bosanga
	 
	 
	109679
	38391
	13872
	16786
	30658
	79,9

	265
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Djolu
	 
	 
	257744
	90214
	32609
	39021
	71630
	79,4

	266
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Ikela
	 
	 
	216875
	75916
	27853
	33041
	60894
	80,2

	267
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Lingomo
	 
	 
	148192
	51875
	18823
	22395
	41218
	79,5

	268
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mompono
	 
	 
	156212
	54678
	19978
	23771
	43749
	80,0

	269
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Mondombe
	 
	 
	189730
	66411
	24208
	28926
	53134
	80,0

	270
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Monkoto
	 
	 
	152093
	53221
	19496
	23246
	42742
	80,3

	271
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Wema
	 
	 
	125430
	43910
	16102
	19165
	35267
	80,3

	272
	TSHUAPA
	TSHUAPA
	Yalifafo
	 
	 
	191197
	66922
	24441
	29218
	53659
	80,2

	
	
	
	
	
	
	
	17124357,4
	
	
	15596554
	91,3


[image: image1.png]



RAPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2021





<Mars Mars 2022











Page | 74 

